## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 喀什丝路人才大厦建设项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3211.18 | 3211.18 |  | 66.68 |  | 10 |  | 2.076% |  | 0.2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3211.18 | 3211.18 |  | 66.68 |  | — |  | 2.08% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成喀什丝路人才大厦项目设计、施工、监理招标工作，按照设计方案完成人才大厦主体建设，深入研究内外立面设计方案，按最优方案进行内外装饰装修，把喀什丝路人才大厦建造成地标性建筑。 | [5 empty] | 项目已基本完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设总面积 |  |  | ≥3.45万平方米 | 3.45万平方米 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 项目建设总面积 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 项目对象与建设标准相符性 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 项目资金执行率 |  |  | ≧45% | 2% | 3 |  | 0.13333 |  | 偏差原因：因项目前期手续不完备，准备手续时间较久，故影响资金支付率 改进措施：建议加快项目实施进度
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 |  |  | 2019年5月底前 | 2019年5月底前 | 4 |  | 4
|  |  | 工程完工及时率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 日常巡查维修及时率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 资金拨付时间 |  |  | 2019年12月前 | 2019年12月前 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 施工总成本 |  |  | ≤5789.83万元 | 0 | 3 |  | 3
|  |  | 项目设计费成本 |  |  | ≤836340元 | 836340元 | 4 |  | 4
|  |  | 电梯招标代理费成本 |  |  | ≤32028元 | 32028元 | 3 |  | 3
|  |  | 施工进度款成本 |  |  | ≤2502.95万元 | 0 | 3 |  | 3
|  |  | 代建费用 |  |  | ≤67万 | 67万 | 3 |  | 3
|  |  | 内部装饰设计费 |  |  | ≤43.2万元 | 43.2万 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益 | 改善投资环境 |  |  | 显著 | 60% | 8 |  | 4.8 |  | 偏差原因：因项目前期手续不完备，准备手续时间较久，故影响效益完成率 改进措施：建议加快项目实施进度
|  |  | 城市居民人居环境改善 |  |  | 显著 | 60% | 8 |  | 4.8
|  |  | 预计带动就业人数 |  |  | ≥500人 | 0 | 7 |  | 0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  |  | ≥50年 | 50年 | 7 |  | 7
| 满意度标 | 满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥95% | 93% | 10 |  | 9.3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 73.2333