## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（ 2019年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发长安试验区建设项目长安试验区二期项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7529 | 7529 |  | 3563.86 |  | 10 |  | 47.34% |  | 4.73
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 47.34% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 7529 | 7529 |  | 3563.86 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成喀什经济开发区长安试验区建设小学、卫生院、疏散广场工程。 目标2：合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | [5 empty] | 按项目计划开展，截止到目前已完成总体进度的60%工作量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 长安试验区小学建筑面积 |  |  | ≧4858.42㎡ | 4858.42‬㎡ | 4 |  | 4
|  |  | 卫生院建筑面积 |  |  | ≧5015.92㎡ | 5015.92㎡ | 4 |  | 4
|  |  | 疏散广场一建筑面积 |  |  | ≧5803.33㎡ | 5803.33㎡ | 4 |  | 4
|  |  | 疏散广场二建筑面积 |  |  | ≧3095.41㎡ | 0㎡ | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：项目完成期为2年，目前已经施工5个月，已完成总体进度的60%工作量，按项目计划继续实施，待项目验收之后，支付项目资金。 改进措施：建议下年加快项目实施进度
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 75% | 4 |  | 3 |  | 偏差原因：项目完成期为2年，目前已经施工5个月，已完成总体进度的60%工作量，按项目计划继续实施，待项目验收之后，支付项目资金。 改进措施：建议下年加快项目实施进度
|  | 时效指标 | 疏散广场项目竣工验收时间 |  |  | 2019年12月底前 | 5个月 | 5 |  | 5
|  |  | 长安试验区小学项目竣工验收时间 |  |  | ≦2年 | 5个月 | 5 |  | 5
|  |  | 卫生院项目竣工验收时间 |  |  | ≦2年 | 5个月 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 长安试验区小学 |  |  | ≦1584.99万元 | 1584.99 | 5 |  | 5
|  |  | 卫生院 |  |  | ≦1477.26万元 | 1477.26 | 5 |  | 5
|  |  | 疏散广场 |  |  | ≦366.25万元 | 366.25 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 带动试验区经济发展 |  |  | 明显带动 | 60% | 8 |  | 4.8 |  | 偏差原因：项目完成期为2年，目前已经施工5个月，已完成总体进度的60%工作量，故效益未完全体现 改进措施：建议下年加快项目实施进度，尽快实现项目效益
|  | 社会效益 | 公共服务能力 |  |  | 有所提升 | 60% | 8 |  | 4.8
|  |  | 改善试验区人居环境 |  |  | 明显改善 | 60% | 7 |  | 4.2
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 长安试验区建设项目使用年限 |  |  | ≧10年 | 10年 | 7 |  | 7
| 满意度标 | 满意度指标 | 入驻人群满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80.53