## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 110KV高压线地下电缆项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300 | 300 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设约1.5公里（兰干路至纬十一路沿线）的110kv电缆沟及电缆线安装。 | [5 empty] | 暂未实施
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 110kv电缆沟及电缆线安装长度 |  |  | ≥1.5公里 | 0公里 | 13 |  | 0 |  | 项目未实施
|  | 质量指标 | 110kv电缆沟及电缆线合格率 |  |  | 100% | 0% | 13 |  | 0
|  | 时效指标 | 建设完成所需时间 |  |  | ≤3年 | 暂未实施 | 12 |  | 0
|  | 成本指标 | 建设完成所需资金 |  |  | 总投资≦300万元 | 0 | 12 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益 | 总部经济区土地利用率 |  |  | 100% | 0% | 10 |  | 0
|  | 社会效益 | 加速喀什经济开发区东城范围的产城融合发展 |  |  | 明显加快 | 0% | 10 |  | 0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  |  | ≥8年 | 0 | 10 |  | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | ≥95% | 0% | 10 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0