## Sheet2
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 宣传费用
主管部门 |  | 喀什经济开发区管委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3 | 3 |  | 2.758 |  | 10 |  | 91.93% |  | 9.1933
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 | 3 |  | 2.758 |  | — |  | 91.93% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：制作宣传图册、规划展板、方案汇报用装订的图册等； 目标2：不断提升规委会社会认同度和参与度。 | [5 empty] | 未实施
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传图册设计制作 |  |  | ≥1份 | 1份 | 6 |  | 6
|  |  | 规划展板制作 |  |  | ≥25个 | 0个 | 6 |  | 0 |  | 偏差原因：规划展板制作、汇报方案装订图册，2019年没有实施 改进措施：按照实际需求制作相应展板、图册。
|  |  | 汇报方案装订图册 |  |  | ≥60册 | 0册 | 6 |  | 0
|  | 质量指标 | 规划展板验收合格率 |  |  | 100% | 0% | 6 |  | 0
|  |  | 宣传图册设计精准率 |  |  | 100% | 0% | 6 |  | 0
|  | 时效指标 | 图册、展板制定完成时间 |  |  | 2019年12月底前 | 未实施 | 5 |  | 0
|  | 成本指标 | 宣传图册设计制作 |  |  | ≤6000元 | 5700元 | 5 |  | 5
|  |  | 规划展板制作 |  |  | ≤8000元 | 0万元 | 5 |  | 5
|  |  | 汇报方案装订图册 |  |  | ≤12500元 | 0万元 | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益 | 宣传效力 |  |  | 明显 | 未实施 | 15 |  | 0 |  | 偏差原因：规划展板制作、汇报方案装订图册，2019年没有实施 改进措施：加快项目实施进度
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 规委会社会认同度和参与度 |  |  | 持续提升 | 未实施 | 15 |  | 0 |  | 偏差原因：规划展板制作、汇报方案装订图册，2019年没有实施 改进措施：加快项目实施进度
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与人员满意度 |  |  | ≧95% | 10% | 10 |  | 1
总分 | [7 empty] | 100 |  | 31.1933