## Sheet2
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什开发区城镇化土地整理项目(分两期)
主管部门 |  | 喀什经济开发区管委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 41200 | 41200 |  | 40000 |  | 10 |  | 97.09% |  | 9.7087
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 41200 | 41200 |  | 40000 |  | — |  | 97.09% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 城东金融贸易区（多乡17村、18村和浩罕乡黄金农场）及深喀大道沿线区域等，涉及征收拆迁房屋914户，回收土地用120万平方；建设铁皮围墙约3万米，主要为城市绿化美观使用。 | [5 empty] | 城东金融贸易区（多乡17村、18村和浩罕乡黄金农场）及深喀大道沿线区域等，涉及征收拆迁房屋914户，回收土地用120万平方；建设铁皮围墙约3万米，主要为城市绿化美观使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拆迁房屋（户）数量 |  |  | ≥914户 | 914户 | 5 |  | 5
|  |  | 回收土地（平方米） |  |  | ≥120万平方米 | 0平方米 | 5 |  | 0
|  |  | 新建绿化围墙 |  |  | ≥30000千米 | 30000千米 | 6 |  | 6
|  |  | 拆迁房屋面积 |  |  | ≥17万平方米 | 17.22万平方米 | 6 |  | 6
|  | 质量指标 | 房屋拆迁补偿符合标准 |  |  | 符合补偿标准 | 符合 | 6 |  | 6
|  |  | 围墙为铁皮围墙，高为3米、2.5米。 |  |  | 符合合同要求 | 符合 | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目完工率 |  |  | 90% | 60% | 5 |  | 3.3333
|  |  | 补偿资金到位及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤41200万元 | 40000万元 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 增加储备用地 |  |  | 显著 | 95% | 15 |  | 14.25
|  | 生态效益指标 | 生态环境的改善、城市绿化美观 |  |  | 显著 | 95% | 15 |  | 14.25
可持续影响指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 拆迁受益群众满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 91.5421