## Sheet2
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 宣传费用自治区住建厅下放权限在端口接收平台项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 3.511 |  | 10 |  | 7.022% |  | 0.7022
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 3.511 |  | — |  | 7.022% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成自治区住建厅下放权限在端口接收平台采购； 目标2：保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑； 目标3：承接自治区下放权限，为企业提供更好的服务。 | [5 empty] | 为设置办公室，已购买两张桌子，一套茶几、高配电脑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量（个/套） |  |  | ≧2 | 未完成 | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：2019年本项目暂未完全实施。 改进措施：建议尽快实施项目
|  |  | 系统培训 |  |  | ≧2次 | 2次 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | 100% | 未完成 | 6 |  | 0
|  |  | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 未完成 | 6 |  | 0
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≧90% | 未完成 | 6 |  | 0
|  | 时效指标 | 验收时间 |  |  | 2019年12月底前 | 未完成 | 6 |  | 0
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 2019年12月底前 | 未完成 | 6 |  | 0
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≦50万元 | 3.0944万 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益 | 公共服务能力 |  |  | 有所提升 | 未完成 | 10 |  | 0
|  |  | 改善办公条件 |  |  | 明显 | 未完成 | 10 |  | 0
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 保障项目基础设施、软件硬件正常运转 |  |  | ≥2年 | 未完成 | 10 |  | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户使用满意度 |  |  | ≧90% | 10% | 10 |  | 1
总分 | [7 empty] | 100 |  | 14.7022