## Sheet2
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发区智能垃圾处理采购项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管委员 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区规划土地建设环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 236.64 | 236.64 |  | 104.4 |  | 10 |  | 44.12% |  | 4.4118
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 236.64 | 236.64 |  | 104.4 |  | — |  | 44.12% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：购置MAX-01智能垃圾处理器1套； 目标2：利用创新小型化生活垃圾就地处理技术，有效破解固废垃圾混合存放难、二次转运、污染等难题，美化喀什生态环境。 | [5 empty] | 该项目目前正在协商，待协商完毕，执行下一进度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置MAX-01智能垃圾处理器 |  |  | ≧1套 | 1套 | 8 |  | 8 |  | 偏差原因：2019年该项目现阶段目标完成，智能垃圾处理器采用租赁形式购买，分五年支付租赁费，支付完成后智能垃圾处理器归开发区产业园所有，故部分指标未完成 改进措施：建议项目尽快实施
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 购置验收通过率 |  |  | 100% | 未验收 | 7 |  | 0
|  |  | 购置质量合格率 |  |  | ≧90% | 0% | 7 |  | 0
|  | 时效指标 | 验收时间 |  |  | 2019年12月底前 | 未验收 | 7 |  | 0
|  |  | 采购完成时间 |  |  | 2019年12月底前 | 2019-03-01 | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≦360万元 | 104.4万元 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 工作人员办公效率 |  |  | 有所提升 | 暂无法体现 | 10 |  | 0
|  |  | 公共服务能力 |  |  | 有所提升 | 暂无法体现 | 10 |  | 0
|  | 生态效益指标 | 生态环境改善效果 |  |  | 有效 | 暂无法体现 | 10 |  | 0
可持续影响指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户使用满意度 |  |  | ≧90% | 80% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 41.4118