## Sheet2
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2019年阿瓦提22村工作经费(第一批) |  | 负责人及电话
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  | 实施单位 | 喀什经济开发区公共事务局
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1.44 | 1.44 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 地方资金 | 1.44 | 1.44 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.按照农村人居环境居住标准，全方位开展村容村貌整治工作； 2.完成主要街道清理，保障路面干净、整洁； 3.对重点区域、道路、沿街墙面实施美化、绿化、亮化； 4.按照600元/月的标准发放2019年上半年喀什经济开发区公共事务局2名在村工作人员个人补助津贴； 5.租赁车辆机械用于村容村貌整治，清理垃圾、处理路面不平整。 |  |  |  | 目前已为2名工作人员发放0.6万元个人补助
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 雇用农民工人次 |  | ≥400 | 0 | 偏差原因：因资金问题，未进行雇用农民工 改进措施：建议解决资金问题，加快项目实施进度
|  |  | 发放人数 |  | ≥2人 | 2人
|  |  | 租赁机械车辆次数 |  | ≥2辆次 | 1
|  |  | 粉刷墙面面积 |  | ≥1500㎡ | 2000㎡
|  | 质量指标 | 资金执行率 |  | 100% | 100%
|  |  | 完成指定清理任务 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 街道清理 |  | 2019年9月底前 | 100%
|  |  | 墙面粉刷 |  | 2019年9月底前 | 0 | 偏差原因：因粉刷面积超出预期值，故未按时完成该指标 改进措施：建议做好项目前期预算工作，按时完成项目
|  |  | 工作人员补助发放时间 |  | 2019年6月底前 | 5个月
|  |  | 项目资金支付及时率 |  | 100% | 100%
|  |  | 租赁机械车辆时间 |  | 2019年9月底前 | 0
|  | 成本指标 | 清理路面农民工劳务费标准 |  | ≤60元/人/日 | 0
|  |  | 墙面粉刷单价 |  | ≤30/㎡ | 0
|  |  | 项目总成本 |  | ≤10.22万元 | 0.6万元
|  |  | 发放标准 |  | ≤600元/人/月 | 600元/人/月
|  |  | 工作人员个人补助 |  | ≤0.72万元 | 0.6万元
|  |  | 工作为民办实事成本 |  | ≤7.5万元 | 0
|  |  | 租赁总费用 |  | ≤2万元 | 0
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动农户增收 |  | ≥60元/人 | 60
|  | 社会效益 指标 | 贫困户提供劳务增收 |  | ≥15户 | 20
|  |  | 提升农户生活环境 |  | 显著 | 100%
|  |  | 对工作人员生活负担的减轻 |  | 显著 | 91.67%
|  |  | 工作人员工作积极性提高 |  | 显著 | 91.67%
|  |  | 提高道路通行能力 |  | 显著 | 91.67%
|  |  | 提高道路安全 |  | 显著 | 91.67%
|  | 生态效益 指标 | 村卫生环境显著改善 |  | 显著 | 91.67%
|  | 可持续影响指标 | 对社会长治久安的作用 |  | 显著 | 91.67%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 工作工作人员满意度 |  | ≥95% | 90%
|  |  | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 90%
说明 | 无