## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 阿瓦提乡22村文化广场项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 公共事务局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.86 | 4.48 |  | 4.48 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 7.86 | 4.48 |  | 4.48 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本年预算用于建设阿瓦提乡22村文化广场项目，项目已完成验收与审计，支付尾款。 | [5 empty] | 项目已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 22村文化广场新建面积 |  |  | ≥1500平方米 | 1500平方米 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 22村文化广场项目资金执行率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目验收时间 |  |  | 2019年5月前 | 2018-05-06 | 7 |  | 7
|  |  | 项目资金尾支付时间款 |  |  | 2019年5月前 | 2019-05-01 | 7 |  | 7
|  |  | 项目资金支付及时率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 待支付尾款金额 |  |  | 4.48万元 | 4.48万元 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 丰富村民日常生活 |  |  | 显著 | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 农村基础设施的完善 |  |  | 显著促进 | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 村民身体素质的提高 |  |  | 有效 | 100% | 8 |  | 8
|  | 生态效益指标 | 不适用
|  | 可持续影响指标 | 文化广场项目使用年限 |  |  | ≥10年 | ≥10年 | 8 |  | 8
| 满意度 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100