## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 阿瓦提乡22村村级阵地周转房及配套用房建设项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 公共事务局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 102.25 | 102.25 |  | 38.22 |  | 10 |  | 37.38% |  | 3.73
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 102.25 | 102.25 |  | 38.22 |  | — |  | 37.38% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于建设阿瓦提乡22村900平方米工作人员周转房、值班室及装饰设施。 | [5 empty] | 目前，该项目已完成主体建设，待验收；等验收完毕之后，投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 |  |  | ≥900平方米 | 900平方米 | 8 |  | 8
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 未验收 | 8 |  | 0 |  | 偏差原因：因该项目尚未验收，故无法测量该指标 改进措施：尽快对项目进行验收工作
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 |  |  | 2019年4月前 | 2019年4月前 | 8 |  | 8
|  |  | 项目交付时间 |  |  | 2019年5月前 | 未支付 | 8 |  | 0 |  | 偏差原因：因该项目尚未支付，故未达预期目标 改进措施：尽快支付资金
|  |  | 项目资金支付及时率 |  |  | 100% | 0% | 8 |  | 0
|  | 成本指标 | 项目总投资 |  |  | ≤102万元 | 38.22 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用
|  | 社会效益指标 | 保证工作人员住宿需求 |  |  | 有效 | 85% | 8 |  | 6.8
|  |  | 提升工作人员工作积极性 |  |  | 显著 | 85% | 8 |  | 6.8
|  |  | 保证安保人员值班需求 |  |  | 有效 | 85% | 7 |  | 5.95
|  | 生态效益指标 | 不适用
|  | 可持续影响指标 | 项目可为村级工作提供阵地保障 |  |  | ≥20年 | ≥20年 | 7 |  | 7
| 满意度 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 66.28