## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 档案室采购项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 公共事务局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 | 5 |  | 3.46 |  | 10 |  | 69.2% |  | 6.92
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5 | 5 |  | 3.46 |  | — |  | 69.2% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 用于采购开发区干部人事档案室防盗、防尘、恒温设施，采购复印设备与档案柜及分隔档案室，使档案室符合人事档案保管要求。采购防盗门1套、采购窗帘1副、采购空调1台、采购复印机1台、采购档案柜10组、采购灭火器材1件、隔墙1组、挂墙展板3张。 | [5 empty] | 已完成建设，项目送审
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购防盗门数量 |  |  | 1套 | 1套 | 4 |  | 4
|  |  | 采购窗帘数量 |  |  | 1副 | 1副 | 4 |  | 4
|  |  | 采购空调数量 |  |  | 1台 | 1台 | 4 |  | 4
|  |  | 采购复印机数量 |  |  | 1台 | 1台 | 3 |  | 3
|  |  | 采购档案柜数量 |  |  | ≧10组 | 10组 | 3 |  | 3
|  |  | 采购灭火器材数量 |  |  | ≧1件 | 1件 | 3 |  | 3
|  |  | 隔墙数量 |  |  | 1组 | 1组 | 3 |  | 3
|  |  | 挂墙展板数量 |  |  | ≧3张 | 3张 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 采购设备合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 项目资金执行率 |  |  | 100% | 69.2% | 3 |  | 2.076 |  | 偏差原因：项目以完工，故执行69% 改进措施：及时申请拨付项目资金，剩余资金交回国库。
|  | 时效指标 | 项目资金支付及时率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 采购开始时间 |  |  | 2019年3月前 | 2019-03-01 | 3 |  | 3
|  |  | 设备投入使用时间 |  |  | 2019年7月前 | 2019-07-01 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 采购设备总成本 |  |  | ≦5万元 | 3.46 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用
|  | 社会效益指标 | 保证人事干部档案资政作用 |  |  | 有效 | 92% | 6 |  | 5.52
|  |  | 提高档案资料的管理效率 |  |  | 显著 | 92% | 6 |  | 5.52
|  |  | 提高工作档案管理的效率 |  |  | 显著 | 92% | 6 |  | 5.52
|  |  | 保证干部职工人事档案安全 |  |  | 显著 | 92% | 6 |  | 5.52
|  | 生态效益指标 | 不适用
|  | 可持续影响指标 | 采购设备使用年限 |  |  | ≥5年 | 5年 | 6 |  | 6
| 满意度 | 满意度指标 | 档案管理人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
|  |  | 查档人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.076