## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 培训费用
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 公共事务局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 90 | 90 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 90 | 90 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度目标完成情况 | 结合援疆及内地的优势，拟将开发区干部送往发达省市或相关对口单位进行挂职和跟班培训，以提升业务能力，挂职期拟定6个月，跟班培训期拟定1个月，短期培训12-15天。配套自治区、地区安排的其他培训费用。 | [5 empty] | 尚未启动培训工作,已将90万元的培训费用调到人才专项经费中。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 参加跟班培训人数数量 |  |  | ≧45人次 | 0 | 5 |  | 0 |  | 尚未启动培训工作,已将90万元的培训费用调到人才专项经费中。
|  |  | 培训总天数 |  |  | ≧20天 | 0 | 5 |  | 0
|  |  | 课程数量 |  |  | ≧14门 | 0 | 5 |  | 0
|  | 质量指标 | 培训人员合格率 |  |  | 100% | 0 | 5 |  | 0
|  |  | 培训参与度 |  |  | ≧80% | 0 | 5 |  | 0
|  | 时效指标 | 第一次培训时间 |  |  | 2019年第三季度前 | 0 | 5 |  | 0
|  |  | 第二次培训时间 |  |  | 2019年第四季度 | 0 | 5 |  | 0
|  |  | 组织参加上级相关部门培训 |  |  | 全年 | 0 | 5 |  | 0
|  | 成本指标 | 培训费用 |  |  | ≦90万元 | 0 | 5 |  | 0
|  |  | 培训费用 |  |  | ≦1.5万元/次/人 | 0 | 5 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用
|  | 社会效益指标 | 提升相关知识水平和职业素养 |  |  | 有效 | 0 | 10 |  | 0
|  |  | 加强规范治理结构，健全人才制度 |  |  | 有效 | 0 | 10 |  | 0
|  | 生态效益指标 | 不适用
|  | 可持续影响指标 | 提升干部的素质和能力 |  |  | 显著 | 0 | 10 |  | 0
| 满意度 | 满意度指标 | 干部对于培训满意度 |  |  | ≧95% | 0 | 5 |  | 0
|  |  | 培训机构对于培训满意度 |  |  | ≧90% | 0 | 5 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0