## Sheet2
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 喀什综保区4号保税库改造项目 |  | 负责人及电话 | 李旭华，13709982662
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 80 | 34.97 |  | 43.71%
|  |  | 其中：中央补助 | 0 | 0
|  |  | 地方资金 | 80 | 34.97
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、综保区4号保税库改建厂房，2018年10月开工，2019年3月竣工投入使用； 2、改造厂房800㎡，钢结构一层，室内电照、通风、消防工程。 |  |  |  | 已竣工投入使用。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 4号保税库改造项目 |  | ≥800㎡ | 800㎡
|  | 质量指标 | 项目合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 资金执行率 |  | 100% | 43.71%
|  |  | 配套设施合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目招标时间 |  | 2018年10月（施工、监理） | 已招标
|  |  | 项目竣工时间 |  | 2019-03-01 | 已竣工
|  |  | 签订合同时间 |  | 2018年10月（施工、监理） | 已签订合同
|  |  | 项目投入使用时间 |  | 2019-05-01 | 2019年5月已投入使用
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤80万元 | 34.9729万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 预计带动经济生产总值 |  | ≥8000万元 | 8000万元
|  | 社会效益 指标 | 预计带动人员就业数量 |  | ≥500人 | 500人
|  |  | 有业绩的加工贸易企业数 |  | 显著增长 | 较显著
|  |  | 加工贸易企业进出口额 |  | 显著增加 | 较显著
|  | 生态效益 指标 | 不适用
|  | 可持续影响指标 | 对喀什地区经济贡献 |  | 显著 | 较显著
|  |  | 对新疆自治区的经济发展 |  | 显著 | 较显著
|  |  | 项目使用周期 |  | ≥10年 | ≥10年
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关受益群体满意度 |  | ≥95% | 95%
绩效负责人签字：