## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什北部产业园及综保区配套设施建设
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什综合保税区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2477 | 2477 |  | 2034.47 |  | 10 |  | 82.13% |  | 8.213
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2477 | 2477 |  | 2034.47 |  | — |  | 82.13% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 1、新建配套区1040米围网，值班室及大门等； 2、配套区围网视频系统； 3、海关查验中心配套设施项目完成竣工结算审计工作； 4、综保区公租房附属配套设施项目完成竣工结算审计工作； 5、海关信息化升级改造项目完成竣工结算审计工作； 6、综保区标准厂房20000平米。 | [5 empty] | 1、新建配套区1040米围网，值班室及大门等已完成 2、配套区围网视频系统已完成 3、海关查验中心配套设施项目完成竣工结算审计工作； 4、综保区公租房附属配套设施项目完成竣工结算审计工作； 5、海关信息化升级改造项目完成竣工结算审计工作； 6、综保区标准厂房20000平米，主体已完工，B04厂房进行收尾工作，外接电源箱变基础施工。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 配套区围网 |  |  | ≥1040m | 1040m | 3 |  | 3
|  |  | 海关查验中心配套设施项目 |  |  | ≥10500㎡ | 10500㎡ | 3 |  | 3
|  |  | 综保区公租房附属配套设施项目 |  |  | ≥27260㎡ | 27260㎡ | 3 |  | 3
|  |  | 通道信息化系统改造升级数量 |  |  | ≥4条 | 4条 | 3 |  | 3
|  |  | 综保区标准厂房 |  |  | ≥20000平米 | 20000平米 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 项目合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 资金执行率 |  |  | 100% | 81.83% | 2 |  | 1.64
|  |  | 配套设施合格率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  | 时效指标 | 配套区围网项目投入使用时间 |  |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 3 |  | 3
|  |  | 配套区围网视频系统项目投入使用时间 |  |  | 2018-12-01 | 2018-12-01 | 3 |  | 3
|  |  | 海关查验中心配套设施项目项目投入使用时间 |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 3 |  | 3
|  |  | 综保区公租房附属配套设施项目项目投入使用时间 |  |  | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 3 |  | 3
|  |  | 海关信息化升级改造项目项目投入使用时间 |  |  | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 3 |  | 3
|  |  | 综保区标准厂房项目投入使用时间 |  |  | 2019-05-01 | 未投入使用 | 1 |  | 0
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤5966万元 | 2034.47万元 | 1 |  | 1
|  |  | 其中：配套区围网及视频系统 |  |  | ≤195万元 | 17.06万元 | 2 |  | 2
|  |  | 海关查验中心配套设施项目 |  |  | ≤515万元 | 0万元 | 2 |  | 2
|  |  | 综保区公租房附属配套设施项目 |  |  | ≤869万元 | 0万元 | 2 |  | 2
|  |  | 海关信息化升级改造项目项目投入使用时间 |  |  | ≤450万元 | 0万元 | 2 |  | 2
|  |  | 综保区标准厂房 |  |  | ≤5100万元 | 2017.41万元 | 2 |  | 2
| 效益指标 | 经济效益 | 预计带动经济生产总值 |  |  | ≥30000万元 | 30000万元 | 3 |  | 3
|  | 社会效益 | 预计带动人员就业数量 |  |  | ≥5000人 | 5000人 | 3 |  | 3
|  |  | 有业绩的加工贸易企业数 |  |  | 显著增长 | 85% | 1 |  | 0.85
|  |  | 加工贸易企业进出口额 |  |  | 显著增加 | 85% | 1 |  | 0.85
|  |  | 综保区安全状况 |  |  | 显著改善 | 85% | 1 |  | 0.85
|  |  | 查验通关时间 |  |  | 显著减少 | 80% | 1 |  | 0.8
|  | 生态效益指标 | 不适用
|  | 可持续影响指标 | 对喀什地区经济贡献 |  |  | 显著 | 85% | 2 |  | 1.7
|  |  | 对新疆自治区的经济发展 |  |  | 显著 | 85% | 2 |  | 1.7
|  |  | 其中： 配套区围网 |  |  | ≥20年 | 20年 | 3 |  | 3
|  |  | 配套区围网视频系统 |  |  | ≥5年 | 5年 | 2 |  | 2
|  |  | 海关查验中心配套设施项目 |  |  | ≥50年 | 50年 | 3 |  | 3
|  |  | 综保区公租房附属配套设施项目 |  |  | ≥50年 | 50年 | 3 |  | 3
|  |  | 海关信息化升级改造项目 |  |  | ≥5年 | 5年 | 2 |  | 2
|  |  | 综保区标准厂房 |  |  | ≥50年 | 50年 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关受益群体满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.6
绩效负责人签字：