## Sheet2
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 喀什综保区临空货运区和连接道建设项目 |  | 负责人及电话 | 李旭华13709982662
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 11838 | 95.02 |  | 0.8027%
|  |  | 其中：中央补助 | 5000 | 50.51
|  |  | 地方资金 | 6838 | 44.51
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、2019年3月底完成初步设计及评审，4月完成施工图设计，5月完成项目招标，6月准备开工建设； 2、新建货运站工程总建筑面积10257.56㎡，其中货运站8253.12㎡，特运库284.13㎡，特运库管理室34.32㎡，动力中心957.03㎡，1#、2#海关卡口均为347.32㎡，空侧门卫建筑面积34.32㎡，及其室外附属配套等； 3、机场北路下穿通道，箱涵长550m，宽31m，净高6m； 3、新建1E1D货机坪长174.5m、宽157.5m，设10.5m道肩。新建货机坪与跑道之间，新建1条垂直联络道，道面宽23m，两侧各设10.5m宽道肩，站坪区土方工程及配套建设相应的助航灯光、排水、安全及消防等设施等。 |  |  |  | 根据开发区整体工作部署，此项目自10月份起项目名称更改为：临空货运区和连接道项目，后续工作还在持续推进中。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建国际航空货运站房及附属用房 |  | ≥10500㎡ | 0 | 办理项目前期手，招投核工作。整改：2020年抓紧实施。
|  |  | 新建机场北路箱涵长 |  | ≥500m | 0
|  |  | 新建1E1D货机坪 |  | ≥30000㎡ | 0
|  | 质量指标 | 项目合格率 |  | 100% | 0
|  |  | 资金执行率 |  | 100% | 1%
|  |  | 配套设施合格率 |  | 100% | 0
|  | 时效指标 | 项目招标时间 |  | 2019年5月（施工、监理） | 暂未实施
|  |  | 项目竣工时间 |  | 2020-10-01 | 暂未实施
|  |  | 签订合同时间 |  | 2019年5月（施工、监理） | 暂未实施
|  |  | 项目投入使用时间 |  | 2020-10-01 | 0
|  | 成本指标 | 工程建设费用 |  | ≤26993万元 | 0
|  |  | 项目总成本 |  | ≤30000万元 | 0
|  |  | 预备费 |  | ≤872万元 | 0
|  |  | 工程建设其他费用 |  | ≤2131万元 | 0
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 不适用
|  | 社会效益 指标 | 预计带动人员就业数量 |  | ≥1000人 | 0
|  |  | 航空货运吞吐量 |  | 显著增长 | 暂未实施
|  |  | 航空货运区周转效率 |  | 显著增加 | 暂未实施
|  |  | 国际货运周转时间 |  | 显著减少 | 暂未实施
|  |  | 物流货运时间 |  | 显著减少 | 暂未实施
|  |  | 货运辐射范围 |  | 显著扩大 | 暂未实施
|  | 生态效益 指标 | 不适用
|  | 可持续影响指标 | 对喀什地区经济贡献 |  | 显著 | 暂未实施
|  |  | 对新疆自治区的经济发展 |  | 显著 | 暂未实施
|  |  | 项目使用周期 |  | ≥50年 | 暂未实施
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关受益群体满意度 |  | ≥95% | 暂无测量
绩效负责人签字：