## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什综合保税区国旗台支出
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什综合保税区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 1.完成喀什综合保税区国旗台新建，增强区域内工作人员的爱国使命感； 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | [5 empty] | 已竣工投入使用，资金未支付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 |  |  | ≥10㎡ | 10㎡ | 5 |  | 5
|  |  | 建设数量 |  |  | ≥1处 | 1处 | 5 |  | 5
|  |  | 自动旗杆数量 |  |  | ≥1根 | 1根 | 5 |  | 5
|  |  | 国旗 |  |  | ≥1面 | 1面 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 项目方案制定和前期准备时间 |  |  | 2019年5月前 | 2019-05-01 | 5 |  | 5
|  |  | 项目招标采购时间 |  |  | 2019年6月前 | 2019-05-01 | 5 |  | 5
|  |  | 项目施工时间 |  |  | 2019年7月至2019年9月 | 2019-06-01 | 5 |  | 5
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 2019年10月前 | 2019-06-01 | 5 |  | 5
|  |  | 项目投入使用时间 |  |  | 2019年12月1 | 2019年7月1 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≦10万元 | 0万元 | 1 |  | 1 |  | 项目已完成，因财政资金未安排，所以未支付。整改：财政资金不安排，由综保区公司自筹解决。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用
|  | 社会效益 | 园区内工作人员的爱国使命感、责任感 |  |  | 得到增强 | 60% | 20 |  | 12
|  | 可持续影响指标 | 园区内工作人员公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 60% | 10 |  | 6
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 园区内工作人员对新建国旗台的满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 78
绩效负责人签字：