## Sheet2
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2019年海关集中作业区围网工程 |  | 负责人及电话 | 李旭华13709982662
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  | 实施单位 | 喀什综合保税区管理委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 40.85 | 40.85 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 0 | 0
|  |  | 地方资金 | 40.85 | 40.85
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、新建海关集中作业区810米围网； 2、2018年8月招标，9月开工建设，11月竣工投入使用 |  |  |  | 已竣工投入使用
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 海关集中作业区围网工程 |  | ≥810m | 810m
|  | 质量指标 | 项目合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 资金执行率 |  | 100% | 100%
|  |  | 配套设施合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目招标时间 |  | 2018年8月（施工、监理） | 已招标
|  |  | 项目竣工时间 |  | 2018-11-30 | 已竣工
|  |  | 签订合同时间 |  | 2018年8月（施工、监理） | 按时签到合同
|  |  | 项目投入使用时间 |  | 2018-11-01 | 2019年初已投入使用
|  |  | 项目资金支付及时率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  | ≤40.85万元 | 40.85万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 不适用
|  | 社会效益 指标 | 园区基础设施建设 |  | 显著改善 | 较显著
|  |  | 园区安全状况 |  | 显著提升 | 较显著
|  | 生态效益 指标 | 不适用
|  | 可持续影响指标 | 项目使用周期 |  | ≥20年 | 20年
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  | ≥95% | 95%
绩效负责人签字：