## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019年综保区启动区海关查验中心生态环境改造
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什综合保税区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 |  | 17.14 |  | 10 |  | 8.57% |  | 0.857
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 17.14 |  | — |  | 8.57% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 1、2019年3月底开工，4月完成场地平整及乔木种植工作，10月完成灌木种植，竣工养护； 2、绿化和场地平整面积80000㎡； 3、敷设绿化管网8500米。 | [5 empty] | 1、已完成场地平整、管网铺设、乔木种植工作 2、灌木种植了60% 3、草坪已种植
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化和场地平整 |  |  | ≥80000平方米 | 80000平方米 | 7 |  | 7
|  |  | 绿化管网敷设 |  |  | ≥8500米 | 8500米 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 项目合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  |  | 资金执行率 |  |  | 100% | 8.57% | 3 |  | 0.2571 |  | 项目已完成，因财经资金未安排，所以未支付。整改：此项目2020年不再安排财经资金，如果要实施自筹资金。
|  |  | 配套设施合格率 |  |  | 100% | 0% | 3 |  | 0
|  | 时效指标 | 项目开工时 |  |  | 2019年3月底前 | 2019-03-01 | 6 |  | 6
|  |  | 项目竣工时间 |  |  | 2019年10月底前 | 未竣工 | 3 |  | 0
|  |  | 签订合同时间 |  |  | 2019年3月底前 | 2019年3月1 | 5 |  | 5
|  |  | 项目投入使用时间 |  |  | 2019年10月底前 | 未投入使用 | 3 |  | 0
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤500万元 | 17.14万元 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用
|  | 社会效益 | 对综保区基础设施的完善 |  |  | 显著 | 80% | 10 |  | 8
|  | 生态效益 | 对局部区域生态环境的改善 |  |  | 显著 | 80% | 10 |  | 8
|  | 可持续影响指标 | 对综保区所在区域整体形象的改善 |  |  | 显著 | 80% | 5 |  | 4
|  |  | 海关查验中心生态环境改造项目使用周期 |  |  | ≥10年 | 暂无法测量 | 5 |  | 0
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 相关受益群体满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 69.11
绩效负责人签字：