## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什综保区检疫处理中心建设项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什综合保税区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 280 | 280 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 280 | 280 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 1、2019年3月底完成可研立项批复，4月完成施工图设计，5月完成项目招标，6月准备开工建设，10月底竣工； 2、新建熏蒸库及值班室356.00平方米； 3、地面硬化及道路600平方米； 4、新建围墙及大门440米。 | [5 empty] | 可研报告审批完善中
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建检新建熏蒸房及值班室 |  |  | ≥356㎡ | 0 | 4 |  | 0 |  | 此项目未安排项目资金，所以未实施。整改：自筹资金
|  |  | 地面硬化及道路600平方米 |  |  | ≥600㎡ | 0 | 4 |  | 0
|  |  | 围墙及大门 |  |  | ≥400m | 0 | 4 |  | 0
|  | 质量指标 | 项目合格率 |  |  | 100% | 0 | 4 |  | 0
|  |  | 资金执行率 |  |  | 100% | 0 | 4 |  | 0
|  |  | 配套设施合格率 |  |  | 100% | 0 | 4 |  | 0
|  | 时效指标 | 项目招标时间 |  |  | 2019年5月（施工、监理）底前 | 暂未实施 | 5 |  | 0
|  |  | 项目竣工时间 |  |  | 2019年10月底前 | 暂未实施 | 5 |  | 0
|  |  | 签订合同时间 |  |  | 2019年5月（施工、监理）底前 | 暂未实施 | 5 |  | 0
|  |  | 项目投入使用时间 |  |  | 2019年10月底前 | 暂未实施 | 5 |  | 0
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤700万元 | 0 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益 | 预计带动经济生产总值 |  |  | ≥3000万元 | 0 | 3 |  | 0
|  | 社会效益 | 检疫货物处理量 |  |  | 显著增长 | 0% | 5 |  | 0
|  |  | 检疫货物处理范围 |  |  | 显著扩大 | 0% | 5 |  | 0
|  |  | 工作人员工作环境的改善 |  |  | 显著 | 0% | 5 |  | 0
|  | 生态效益指标 | 不适用
|  | 可持续影响指标 | 对喀什地区经济贡献 |  |  | 显著 | 0% | 5 |  | 0
|  |  | 对新疆自治区的经济发展 |  |  | 显著 | 0% | 4 |  | 0
| 满意度指标 |  | 项目使用周期 |  |  | ≥50年 | 暂无法测量 | 3 |  | 0
|  | 满意度指标 | 相关受益群体满意度 |  |  | ≥95% | 暂无法测量 | 10 |  | 0
0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0
绩效负责人签字：