## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什海关监管查集中作业区系统、软件建设
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什综合保税区管理委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 335 | 335 |  | 28.42 |  | 10 |  | 8.484% |  | 0.84
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 335 | 335 |  | 28.42 |  | — |  | 8.484% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 1、视频保护系统； 2、综保区内卡口系统、无线网络系统； 3、LED大屏； 4、物流保护系统软件改造； 5、2019年月开工建设，2019年3月竣工，4月投入使用。 | [5 empty] | 安装完成待验收
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 视频保护系统 |  |  | ≥1套 | 1套 | 4 |  | 4
|  |  | 综保区内卡口系统、无线网络系统 |  |  | ≥1套 | 1套 | 4 |  | 4
|  |  | LED大屏 |  |  | ≥1组 | 1组 | 4 |  | 4
|  |  | 物流保护系统软件改造 |  |  | ≥1套 | 1套 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 项目合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 资金执行率 |  |  | 100% | 8.48% | 2 |  | 0.16 |  | 该项目于2019年12月完成验收。整改：于2020年3月份通过财经会批准予以支付。
|  |  | 配套设施合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 项目招标时间 |  |  | 2018月12 | 2018-12-01 | 4 |  | 4
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 4 |  | 4
|  |  | 项目验收时间 |  |  | 2019-03-01 | 待验收 | 4 |  | 0
|  |  | 项目投入使用时间 |  |  | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 4 |  | 4
|  |  | 项目资金支出及时率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤335万元 | 28.42万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益 | 预计带动经济贸易额 |  |  | ≥5000万元 | 5000万 | 3 |  | 3
|  | 社会效益 | 预计带动人员就业数量 |  |  | ≥500人 | 500人 | 4 |  | 4
|  |  | 有业绩的加工贸易企业数 |  |  | 显著增长 | 80% | 4 |  | 3.2
|  |  | 加工贸易企业进出口额 |  |  | 显著增加 | 80% | 4 |  | 3.2
|  |  | 查验通关时间 |  |  | 显著减少 | 80% | 4 |  | 3.2
|  | 生态效益指标 | 不适用
|  | 可持续影响指标 | 对喀什地区经济贡献 |  |  | 显著 | 80% | 4 |  | 3.2
|  |  | 对新疆自治区的经济发展 |  |  | 显著 | 80% | 4 |  | 3.2
|  |  | 海关监管查验作业区海关监管系统使用年限 |  |  | ≥5年 | ≥5年 | 3 |  | 3
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关受益群体满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81
绩效负责人签字：