## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 调研培训费用项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区纪工委 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区纪律检查工作委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4.62 | 4.62 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.62 | 4.62 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设； 目标2：开展相关调研，强化业务能力。 | [5 empty] | 为落实工作安排，截止到目前已进行实地调研三次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展调研 |  |  | ≥2次 | 3次 | 5 |  | 5
|  |  | 参加培训、会议 |  |  | ≥4次 | 4次 | 5 |  | 5
|  |  | 参会人数 |  |  | ≥3人 | 3人 | 5 |  | 5
|  |  | 汽车租赁数量 |  |  | ≥1辆 | 0辆 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：未租赁外部车辆，使用党政办内部车辆，故未完成指标
|  |  | 调研报告数量 |  |  | ≥4篇 | 4篇 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 培训人员出席率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 调研报告可用性 |  |  | 100% | 暂未应用 | 3 |  | 0 |  | 偏差原因：现阶段暂未使用调研报告、调研成果。 改进措施：建议尽快使用报告
|  |  | 培训人员出席率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 培训完成时间 |  |  | 2019年12月底前 | 2019-08-01 | 4 |  | 4
|  |  | 调研完成时间 |  |  | 2019年12月底前 | 2019-08-01 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 调研成本 |  |  | ≤0.8万元/次 | 0 | 3 |  | 3
|  |  | 外出培训和参加会议成本 |  |  | ≤1.1万元/次 | 0 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 社会效益 | 参训人员业务能力 |  |  | 有效提升 | 92% | 15 |  | 13.8
|  |  | 调研成果应用率 |  |  | ≥90% | 暂未应用 | 15 |  | 0 |  | 偏差原因：现阶段暂未使用调研报告、调研成果。 改进措施：建议尽快使用报告
| 满意度指标 | 满意度指标 | 调研成果使用者满意度 |  |  | ≥95% | 90% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 65.8