## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 办公设备采购
主管部门 |  | 喀什经济开发区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区纪律检查工作委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 |  | 10 |  | 80% |  | 8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.4 |  | — |  | 80% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：购置电脑1台； 目标2：保证基本办公条件，保障业务有序开展； | [5 empty] | 目标1：购置电脑1台； 目标2：保证基本办公条件，保障业务有序开展；
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买台式电脑数量 |  |  | ≥1台 | 1台 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 购置质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 购置验收通过率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 时效指标 | 购置设备时间 |  |  | 2019年7月31日前 | 2019-07-31 | 3 |  | 3
|  |  | 办公设备采购及时率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3
|  |  | 办公电脑采购招标时间 |  |  | 2019年6月底前 | 2019-06-25 | 3 |  | 3
|  |  | 办公电脑采购合同签订时间 |  |  | 2019年7月底前 | 2019-07-24 | 3 |  | 3
|  |  | 办公电脑采购验收时间 |  |  | 2019年8月底前 | 2019-08-20 | 3 |  | 3
|  |  | 办公电脑采购投入使用时间 |  |  | 2019年8月底前 | 2019-08-27 | 4 |  | 4
|  |  | 档案柜采购招标时间 |  |  | 2019年6月底前 | 2019-06-25 | 4 |  | 4
|  |  | 档案柜采购合同签订时间 |  |  | 2019年7月底前 | 2019-07-24 | 4 |  | 4
|  |  | 档案柜采购验收时间 |  |  | 2019年8月底前 | 2019-08-20 | 4 |  | 4
|  |  | 档案柜采购投入使用时间 |  |  | 2019年8月底前 | 2019-08-27 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 台式电脑成本 |  |  | ≦5000元 | 4000元 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益 | 履职公共服务能力 |  |  | 得到提升 | 92% | 10 |  | 9.2
|  |  | 提升办公效率 |  |  | 明显 | 92% | 10 |  | 9.2
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 电脑使用年限 |  |  | ≥5年 | 0.5年 | 10 |  | 1 |  | 偏差原因：因设备到目前为止只使用了半年，故未达预期目标 改进措施：建议对其进行预估或到时间后对指标进行修改
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 工作人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.4