## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发区深圳产业园四期建设项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区管委会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9151.23 | 9151.23 |  | 8693.53 |  | 10 |  | 95% |  | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9151.23 | 9151.23 |  | 8693.53 |  | — |  | 95% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 目标1：完成喀什经济开发区深圳产业园建设标准厂房及配套设施、公租房及配套设施、综合用房及配套、应急救援工程、安全设施工程、安稳设施等工程。 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | [5 empty] | 该项目目前已经完成初步设计，待招投标完毕，启动该项目。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 业务用房面积 |  |  | ≥8031.42㎡ | 0㎡ | 2 |  | 0 |  | 该项目目前已经完成初步设计，待招投标完毕，启动该项目。
|  |  | 生态绿化及基础配套项目面积 |  |  | ≥82426㎡ | 0㎡ | 2 |  | 0
|  |  | 完成亮化工程 |  |  | ≥200套灯具 | 0套 | 2 |  | 0
|  |  | 安全设施工程（围墙工程） |  |  | ≥1697m | 0m | 2 |  | 0
|  |  | 建设标准厂房面积 |  |  | ≥81874㎡ | 53000㎡ | 2 |  | 1.29
|  |  | 建设食堂面积 |  |  | ≥5789.17㎡ | 0㎡ | 2 |  | 0
|  |  | 便民服务站面积 |  |  | ≥306.25㎡ | 0㎡ | 2 |  | 0
|  |  | 公租房建筑面积 |  |  | ≥65621.85㎡ | 0㎡ | 2 |  | 0
|  |  | 管理人员公寓建筑面积 |  |  | ≥6239.44㎡ | 0㎡ | 2 |  | 0
|  |  | 应急救援工程建设面积 |  |  | ≥5540㎡ | 0㎡ | 2 |  | 0
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 未实施 | 2 |  | 0
|  | 时效指标 | 项目竣工验收时间 |  |  | ≤1年 | 未实施 | 2 |  | 0
|  |  | 招标采购时间 |  |  | 2019年4月底前 | 8月份 | 2 |  | 0.16
|  | 成本指标 | 业务用房面积 |  |  | ≤2304.03万元 | 0万元 | 3 |  | 3
|  |  | 生态绿化及基础配套项目面积 |  |  | ≤1568.67万元 | 0万元 | 3 |  | 3
|  |  | 安全设施工程（围墙工程） |  |  | ≤160.13万元 | 0万元 | 3 |  | 3
|  |  | 标准厂房及配套设施 |  |  | ≤11220.98万元 | 2992.489万元 | 3 |  | 3
|  |  | 便民服务站面积 |  |  | ≤95.02万元 | 0万元 | 3 |  | 3
|  |  | 基础设施室外配套项目 |  |  | ≤1114.73万元 | 0万元 | 3 |  | 3
|  |  | 公租房建筑面积 |  |  | ≤19278.59万元 | 0万元 | 3 |  | 3
|  |  | 应急救援工程建设面积 |  |  | ≤151.79万元 | 0万元 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 经济效益 | 带动产业园经济发展 |  |  | 明显 | 10% | 10 |  | 1
|  | 社会效益 | 公共服务能力 |  |  | 有所提升 | 10% | 10 |  | 1
|  |  | 改善产业园人居环境 |  |  | 明显 | 10% | 10 |  | 1
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入驻企业满意度 |  |  | ≥95% | 10% | 10 |  | 1
总分 | [7 empty] | 100 |  | 38.95