## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发重要路段亮化提升工程项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2407.6 | 426.57 |  | 231.86 |  | 10 |  | 54.35% |  | 5.435
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2407.6 | 426.57 |  | 231.86 |  | — |  | 54.35% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度目标完成情况 | 目标1：完成喀什经济开发区城东区域所有道路及迎宾大道道路亮化工程； 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | [5 empty] | 按项目计划开展，截止到目前已完成总体进度的80%工作量。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 亮化道路数量 |  |  | ≧20条 | 20条 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目竣工验收时间 |  |  | 2019年12月底前 | 2019-09-01 | 6 |  | 6
|  | 成本指标 | 可研费 |  |  | ≦12万元 | 未支付 | 6 |  | 0 |  | 偏差原因：由于项目中故障发生与预期值存在差异，导致经费未支付。 改进措施：尽快排除差异，及时发放经费
|  |  | 代理费 |  |  | ≦18万元 | 未支付 | 6 |  | 0
|  |  | 审计费 |  |  | ≦24万元 | 未支付 | 6 |  | 0
|  |  | 监理费 |  |  | ≦45万元 | 未支付 | 6 |  | 0
|  |  | 设计、施工、采购安装费 |  |  | ≦2715万元 | 231.86万元 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 社会效益 | 喀什地区基础设施的完善，生活质量提升 |  |  | 显著 | 80% | 15 |  | 12
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  |  | ≧2年 | 2年 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≧98% | 98% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 68.43