## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发区公共服务配套（公厕及环卫工人休息室）项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 240 | 140 |  | 6.12 |  | 10 |  | 4.371% |  | 0.437
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 240 | 140 |  | 6.12 |  | — |  | 4.371% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在2019年建立4座公共厕所，方便市民户外活动以及环卫工人休息、用餐。 | [5 empty] | 设计方案已确定
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建公厕及环卫工人休息室的数量 |  |  | ≧4个 | 0 | 5 |  | 0 |  | 偏差原因：由于原设计单位耽误工期，中途更换设计单位导致项目进度较慢，偏差较大 改进措施：尽快确认设计单位，按期推进项目进程。
|  |  | 每处公厕配备环卫工人休息室的数量 |  |  | ≥1间 | 0 | 5 |  | 0
|  |  | 设计院设计施工图的数量 |  |  | ≥4份 | 0 | 5 |  | 0
|  |  | 委托施工队的数量 |  |  | ≥1家 | 0 | 5 |  | 0
|  |  | 新建公厕及环卫工人休息室的面积 |  |  | ≥200㎡ | 0 | 5 |  | 0
|  | 质量指标 | 设计院设计图符合要求的程度 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 公厕及环卫工人休息室建成后验收通过率 |  |  | 100% | 0 | 4 |  | 0
|  | 时效指标 | 设计院提交设计图的时间 |  |  | 2019年3月底前 | 2019-03-01 | 4 |  | 4
|  |  | 公厕及环卫工人休息室完工日期 |  |  | 2019年5月底前 | 暂未动工 | 4 |  | 0
|  | 成本指标 | 每份施工图设计费 |  |  | ≤4万元/份 | 1.53万元/份 | 4 |  | 4
|  |  | 每平方米的建造成本 |  |  | ≤3750元/平方米 | 0元/平方米 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 社会效益 | 完善开发区的城市基础设施情况 |  |  | 有效 | 暂未实施 | 5 |  | 0
|  |  | 彰显城市的社会化和文明化 |  |  | 有效 | 暂未实施 | 5 |  | 0
|  | 生态效益 | 为开发区居民的户外活动、为环卫工人休息提供便利 |  |  | 显著 | 暂未实施 | 10 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 对土地资源的充分利用 |  |  | 显著 | 暂未实施 | 10 |  | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区市环卫工人满意程度 |  |  | ≧95% | 暂无法测量 | 5 |  | 0
|  |  | 开发区市民满意程度 |  |  | ≧95% | 暂无法测量 | 5 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 17.43