## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发区形象展示门头项目
主管部门 |  | 投资建设服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 108 | 108 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 108 | 108 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度目标完成情况 | 建成喀什经济开发区形象展示门头项目，对外宣传喀什经济开发区积极形象作用，带动招商引资。 | [5 empty] | 项目未实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设形象展示门头数量 |  |  | ≥1个 | 0个 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：项目未实施 改进措施：尽快实施
|  | 质量指标 | 设计院设计图符合要求的程度 |  |  | 100% | 0% | 10 |  | 0
|  |  | 项目验收合格率 |  |  | 100% | 0% | 10 |  | 0
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 |  |  | 2019年12月底前 | 未实施 | 10 |  | 0
|  | 成本指标 | 预算控制成本 |  |  | ≦114万元 | 0万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 喀什经济开发区宣传形象提升率 |  |  | 70% | 0% | 5 |  | 0
|  | 社会效益 | 喀什经济开发区展商引资推动作用 |  |  | 明显 | 暂无测量 | 5 |  | 0
|  | 生态效益 | 改善周围生态环境 |  |  | 有所改善 | 暂无测量 | 10 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 持续周期 |  |  | ≧3年 | 暂无测量 | 10 |  | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | ≥85% | 暂无测量 | 10 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0