## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 空港产业物流区项目经费项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1800 | 294.61 |  | 218.9 |  | 10 |  | 74.3% |  | 7.43
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1800 | 294.61 |  | 218.9 |  | — |  | 74.3% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度目标完成情况 | 目标一：保障深圳产业园东区安稳工作，增聘宿管员； 目标二：空港产业物流区设施完善，整体提高开发区综合环境； 目标三：保障中亚南亚工业园顺利托管。 | [5 empty] | ①购买清扫车2台、小型清理车2台127.8万元；②中亚南亚6-7月物业费支付71.19万元；③空港产业物流区水表分户改造项目41.91万元；④中亚南亚管委会支出20万元
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新招宿管员人数 |  |  | ≥15人 | 5人 | 3 |  | 1 |  | 偏差原因：项目主体尚未进行 改进措施：1.依开发区托管中亚南亚工业园进度，支付并列入相关费用； 2.加紧办理未付物业费； 3.按计划展开物业、保洁、绿化维护等外包服务； 4.协调列入经开公司人员及运转经费； 5.协调设施完善经费按进度支付。
|  |  | 公共设施维修维护 |  |  | ≥10处 | 尚未实施 | 3 |  | 0
|  |  | 市容市貌整治 |  |  | ≥3处 | 尚未实施 | 3 |  | 0
|  |  | 横幅 |  |  | ≥20条 | 尚未实施 | 3 |  | 0
|  |  | 中亚南亚园区广告牌更换 |  |  | ≥136块 | 尚未实施 | 3 |  | 0
|  |  | 中亚南亚园区设立限高架 |  |  | ≥7个 | 尚未实施 | 3 |  | 0
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | 100% | 80% | 3 |  | 2.4
|  |  | 资金支付执行率 |  |  | 100% | 74.3% | 3 |  | 2.22
|  | 时效指标 | 公共设施维修维护 |  |  | 2019年9月底前 | 尚未实施 | 2 |  | 0
|  |  | 市容市貌整治 |  |  | 2019年9月底前 | 尚未实施 | 2 |  | 0
|  |  | 中亚南亚园区广告牌更换 |  |  | 2019年9月底前 | 尚未实施 | 2 |  | 0
|  |  | 中亚南亚园区设立限高架 |  |  | 2019年9月底前 | 尚未实施 | 2 |  | 0
|  | 成本指标 | 宿管员工资 |  |  | ≤3500元/月 | 尚未实施 | 3 |  | 0
|  |  | 宿管员经费 |  |  | ≤63万元 | 尚未实施 | 3 |  | 0
|  |  | 横幅 |  |  | ≤1.2万元 | 尚未实施 | 3 |  | 0
|  |  | 公共设施维修维护及市容市貌整治 |  |  | ≤150万元 | 尚未实施 | 3 |  | 0
|  |  | 其他设施完善 |  |  | ≤300万元 | 尚未实施 | 3 |  | 0
|  |  | 中亚南亚园区托管经费 |  |  | ≤500万元 | 尚未实施 | 3 |  | 0
| 效益指标 | 社会效益 | 深圳产业园安稳工作 |  |  | 得到提升 | 75% | 10 |  | 7.5
|  |  | 开发区硬件环境 |  |  | 得到改善 | 未完成 | 10 |  | 0
|  |  | 空港产业物流区整体性 |  |  | 显著提升 | 未完成 | 10 |  | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≥95% | 暂无测量 | 10 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 17.65