## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 稳工车辆补贴项目
主管部门 |  | 投资建设服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1050 | 840 |  | 484.4 |  | 10 |  | 57.67% |  | 5.767
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1050 | 840 |  | 484.4 |  | — |  | 57.67% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度目标完成情况 | 为更好的服务企业，促进农村劳动力就近就地就业，发挥开发区就业示范带动作用，按照250元/辆/天的标准支付每日来往于各乡镇和深圳产业园之间接送喀什市各乡镇农民工的车辆租赁费，其中2018年7-12月安排420万元（70万元/月*12个月），2019年安排840万元（70万元/月*12个月）。 | [5 empty] | 按计划推进项目进度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁车辆天数 |  |  | ≥312天 | 243天 | 5 |  | 3.8942 |  | 偏差原因：一是因喀什市其他工作（社区人员转移、劳动等）原因导致车辆不准时；二是车辆故障率较高，乘车员工和乡镇村干部意见较大，影响稳工。 改进措施：建议与市政府、公交公司对接，协商解决办法，同时向员工讲明特殊情况，安定就业思想。
|  |  | 享受补贴政策乡镇数量 |  |  | ≥11个 | 11个 | 5 |  | 5
|  |  | 租赁车辆服务车次 |  |  | ≥5万车次 | 2.5万车次 | 4 |  | 2
|  |  | 平均每天输送工人人数 |  |  | ≥5000人 | 平均5600人 | 4 |  | 4
|  | 质量指标 | 接送准点率 |  |  | ≥95% | 85% | 4 |  | 3.5789
|  |  | 2018年稳工车辆租赁费执行率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 2019年稳工车辆租赁费执行率 |  |  | ≥90% | 56% | 4 |  | 2.4889
|  | 时效指标 | 项目开始时间 |  |  | 2019年1月初 | 2019年1月初 | 4 |  | 4
|  |  | 项目结束时间 |  |  | 2019年12月底 | 2019-12-01 | 4 |  | 4
|  |  | 项目资金支出及时率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 稳工车辆租赁费总成本 |  |  | ≤1260万元 | 484.4 | 4 |  | 4
|  |  | 租赁费标准 |  |  | ≤250元/天/辆 | 250元/天/辆 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益 | 对实体经济企业发展的促进 |  |  | 显著 | 85% | 6 |  | 5.1
|  | 社会效益 | 就业工人上下班便捷度 |  |  | 显著提升 | 85% | 6 |  | 5.1
|  |  | 企业负担的减轻 |  |  | 显著提升 | 85% | 6 |  | 5.1
|  |  | 预计带动就业人数数量 |  |  | ≥500人 | 500人 | 6 |  | 6
|  | 可持续影响指标 | 喀什地区社会秩序安定的贡献 |  |  | 显著 | 85% | 6 |  | 5.1
| 满意度指标 | 满意度指标 | 员工对公交车服务满意度 |  |  | ≧95% | 80% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.1291