## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发区人才周转房装修工程
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 48.7419 | 51.79 |  | 51.79 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 48.7419 | 51.79 |  | 51.79 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度目标完成情况 | 目标1：完成人才公寓77套房内部完善装修，满足职工居住需求。 目标2：符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | [5 empty] | 已完成第一单元77套房屋的装修工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 装修完善人才公寓 |  |  | ≧77套 | 77套 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目竣工验收时间 |  |  | 2019年12月底前 | 2019-12-01 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≦51.79 | 51.79万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 |  |  | 有所提升 | 95% | 15 |  | 14.25
|  | 可持续影响指标 | 内部设施及配套完善，满足职工居住需求 |  |  | ≧3年 | 长期 | 15 |  | 15
| 满意度指标 | 满意度指标 | 入住职工满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.25