## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发区机场北路生态环境改造工程项目
主管部门 |  | 投资建设服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1040 | 1401.135 |  | 1401.135 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1040 | 1401.135 |  | 1401.135 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 建设范围为深圳产业园南侧，提升深圳产业园生态环境，改善深圳产业园招商、居住、生产环境。在项目范围内换填种植土、栽植树苗、布置水系、平整场地、清理杂草。 具体包括该项目监理、勘察设计、采购供货、土建及施工、养护、整套工程的考核验收、技术和售后服务、人员培训、完工验收等工作。 | [5 empty] | 种植土换填、树苗栽植、水系布置已完成，部分路段的水源还未接通。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目绿化面积 |  |  | ≧7.66万平方米 | 7.66万平方米 | 8 |  | 8
|  |  | 项目工程勘察、监理报告、工程施工 |  |  | ≧3个 | 3 | 7 |  | 7
|  |  | 项目灌溉面积 |  |  | ≧7.66万平方米 | 7.66万 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 绿化成活率（90%） |  |  | 90% | 90% | 7 |  | 7
|  |  | 绿化规格符合合同要求 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7
|  | 时效指标 | 项目竣工、完工率 |  |  | 90% | 90% | 7 |  | 7
|  | 成本指标 | 整体项目总成本不超过预算数 |  |  | ≦1401.135万元 | 1401.135 | 7 |  | 7
| 效益指标 | 社会效益 | 提高城市环境质量，改善城市容貌 |  |  | 显著 | 92% | 5 |  | 4.6
|  |  | 可以大力提升喀什城市品 |  |  | 明显提高 | 92% | 5 |  | 4.6
|  | 生态效益 | 减少水土流失效果 |  |  | 明显 | 92% | 10 |  | 9.2
|  | 可持续影响指标 | 机场北路生态环境改造工程项目使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目所在地群众满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.6