## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
2 |  | 3
4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  | 5
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 226.275 | 226.275 |  | 226.275 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 15 |  | 226.275 | 226.275 |  | 226.275 |  | 16 |  | 100% |  | 16
|  | 17 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 16 |  | 0 |  | 16
|  | 18 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 16 |  | 0 |  | 16
19 | 20 | [5 empty] | 21
19 | 22 | [5 empty] | 23
24 | 25 | 26 | 27 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 31 | 数量指标 | 110kv电缆沟及电缆线安装长度 |  |  | ≥1.5公里 | 35 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 110kv电缆沟及电缆线合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 建设完成所需时间 |  |  | ≤3年 | 暂未实施 | 10 |  | 0 |  | 偏差原因：项目前期准备工作较长，故未实施。 改进措施：待前期工作完成后，加快项目实施进度
|  | 成本指标 | 建设完成所需资金 |  |  | 总投资≦300万元 | 226.275万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 总部经济区土地利用率 |  |  | 明显加快 | 95% | 10 |  | 9.5
|  | 社会效益 | 加速喀什经济开发区东城范围的产城融合发展 |  |  | 明显加快 | 0.95 | 10 |  | 9.5
|  | 生态效益指标 | 不适用
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 |  |  | 1年 | 0.95 | 10 |  | 9.5
| 57 | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.5