## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 深圳产业园标准厂房一期、二期范围保护系统项目（第一批）
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 360 | 360 |  | 85.81 |  | 10 |  | 23.84% |  | 2.384
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 360 | 360 |  | 85.81 |  | — |  | 23.84% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度目标完成情况 | 目标一：产业园一期、二期标准厂房、道路、办公楼、会所、电梯等影像系统及设施设备补充； 目标二：增强安全安保，改善园区综合环境。 | [5 empty] | 项目设备已安装完毕，正处于试运行之中，第一笔进度款858059.7元已支付
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增200万高清网络球机数量 |  |  | ≧48个 | 48个 | 3 |  | 3
|  |  | 新增200万高清红外枪机数量 |  |  | ≧108个 | 108个 | 3 |  | 3
|  |  | 新增200万高清半球摄像机数量 |  |  | ≧121个 | 121个 | 3 |  | 3
|  |  | 新增200万高清电梯专用摄像机数量 |  |  | ≧8台 | 6台 | 3 |  | 0.18 |  | 偏差原因：目前项目尚未验收，导致剩余资金未支付。 改进措施：尽快验收，加快项目实施进度
|  |  | 新增保护系统设备数量 |  |  | ≧1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  |  | 新增访客系统数量 |  |  | ≧4台 | 4台 | 3 |  | 3
|  |  | 新增x光机数量 |  |  | ≧4台 | 4台 | 3 |  | 3
|  |  | 专用软件购买数量 |  |  | ≧1套 | 1套 | 3 |  | 3
|  | 质量指标 | 产品质量合格率 |  |  | 100% | 正在试运行 | 2 |  | 2
|  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 尚未验收 | 2 |  | 0
|  | 时效指标 | 项目资金执行及时率 |  |  | 100% | 尚未验收 | 2 |  | 0
|  |  | 项目开始施工及时性 |  |  | 90% | 2019年4月16 | 2 |  | 2
|  |  | 项目投入使用时间 |  |  | 2019年5月底前 | 2019年5月15 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 200万高清网络球机成本 |  |  | ≦22万 | 0 | 2 |  | 2
|  |  | 200万高清红外枪机成本 |  |  | ≦12.9万 | 0 | 2 |  | 2
|  |  | 200万高清半球摄像机成本 |  |  | ≦16.3万 | 0 | 2 |  | 2
|  |  | 200万高清电梯专用摄像机成本 |  |  | ≦0.68万 | 0 | 2 |  | 2
|  |  | 保护设备成本 |  |  | ≦105万 | 0 | 2 |  | 2
|  |  | 访客系统成本 |  |  | ≦20万 | 0 | 2 |  | 2
|  |  | x光机成本 |  |  | ≦10.4万 | 0 | 2 |  | 2
|  |  | 专用软件成本 |  |  | ≦8万 | 0 | 2 |  | 2
| 产出指标 | 社会效益 | 园区安全安保质量 |  |  | 显著提升 | 80% | 6 |  | 4.8
|  |  | 园区财产安全效果 |  |  | 显著提升 | 80% | 6 |  | 4.8
|  |  | 园区综合环境提升 |  |  | 明显 | 80% | 6 |  | 4.8
|  | 可持续影响指标 | 保护设备使用年限 |  |  | ≧5年 | 0.5年 | 6 |  | 0.6
|  |  | 保护设备质保年限 |  |  | ≧5年 | 0.5年 | 6 |  | 0.6
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区工作人员满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 3 |  | 3
|  |  | 入住企业满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 3 |  | 3
|  |  | 厂区员工满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 4 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 73.544