## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 未名湖项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 250 | 250 |  | 73.23 |  | 10 |  | 29.29% |  | 2.929
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 250 | 250 |  | 73.23 |  | — |  | 29.29% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度目标完成情况 | 提升喀什经济开发区及喀什大学生态环境，改善此区域招商，居住，生活环境。 | [5 empty] | 目前湖面开挖已完成，正在进行护坡工程施工。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设总面积 |  |  | ≧33.07万平方米 | 3.45万平方米 | 7 |  | 0.24 |  | 偏差原因：项目正在实施阶段，许多绩效目标需要完工后确定。 改进措施：加快项目实施进度
|  | 质量指标 | 项目对象与建设标准相符性 |  |  | 100% | 0 | 7 |  | 0
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 |  |  | 2019年5月底前 | 2019年6月底前 | 6 |  | 5
|  | 成本指标 | 可研费用 |  |  | ≦4万元 | 未支付 | 6 |  | 0
|  |  | 代理费用 |  |  | ≦2.05万元 | 未支付 | 6 |  | 0
|  |  | 审计费用 |  |  | ≦0.63万元 | 未支付 | 6 |  | 0
|  |  | 监理费用 |  |  | ≦3.75万元 | 未支付 | 6 |  | 0
|  |  | 其余预算费用 |  |  | ≦239.57万元 | 未支付 | 6 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用
|  | 社会效益 | 对城市整体环境的改善 |  |  | 显著 | 暂无法测量 | 10 |  | 0
|  | 生态效益 | 绿色生态环境发展 |  |  | 显著 | 暂无法测量 | 10 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 满足可持续发展 |  |  | 100% | 暂无法测量 | 10 |  | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 |  |  | ≥95% | 10% | 10 |  | 1
总分 | [7 empty] | 100 |  | 9.169