## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 产业园区设施运转及各项费用等项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 601.8 | 151.8 |  | 119.0573 |  | 10 |  | 78.43% |  | 7.84
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 601.8 | 151.8 |  | 119.0573 |  | — |  | 78.43% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
目标完成情况 | 目标1：保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑； 目标2：受托方对承包业务职责清晰、履约严格； 目标3：提升管理水平，提高功效效率。 | [5 empty] | 1.深圳产业园及北部产业园隔离设备加高项目9.81万； 2.深圳产业园供排水24.74万； 3.电梯维护费18.75万； 4.深圳产业园电费3.84万元。5.产业园设施运转费20万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 深圳产业园标准厂房一期电梯维护数量 |  |  | 25台 | 25台 | 4 |  | 4 |  | 偏差原因：因人才大厦权属变更，拟将人才大厦电费预算列入中期调整，故资金支付进度缓慢 改进措施：待项目调整完备后，加快项目及资金的支付进度
|  |  | 深圳产业园标准厂房二期电梯维护数量 |  |  | 24台 | 24台 | 4 |  | 4
|  |  | 更换干粉灭火器数量 |  |  | 200瓶 | 0瓶 | 4 |  | 0
|  |  | 更换灭火瓶数量 |  |  | 100瓶 | 0瓶 | 4 |  | 0
|  | 质量指标 | 电梯维护检测合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 干粉灭火器合格率 |  |  | 100% | 暂无测量 | 3 |  | 0
|  |  | 灭火瓶合格率 |  |  | 100% | 暂无测量 | 3 |  | 0
|  | 时效指标 | 电梯维护完成时间 |  |  | 2019年11月底前 | 2019年11月1 | 3 |  | 3
|  |  | 灭火器更换完成时间 |  |  | 2019年8月底前 | 尚未进行 | 3 |  | 0
|  |  | 项目资助金支出及时率 |  |  | 100% | 51% | 3 |  | 1.53
|  | 成本指标 | 电梯维保费 |  |  | ≤77万元 | 18.75万元 | 4 |  | 4
|  |  | 基础设施及设备修理修缮费 |  |  | ≤28万元 | 3.84万元 | 4 |  | 4
|  |  | 消防设施的更换、维护费 |  |  | ≤7万元 | 0万元 | 3 |  | 3
|  |  | 园区饮用水 |  |  | ≤1万元 | 0.1万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益 | 提高园区办公人员出行便利 |  |  | 显著 | 60% | 5 |  | 3
|  |  | 提升办公环境质量 |  |  | 有效 | 60% | 5 |  | 3
|  |  | 提高办公环境的安全性 |  |  | 显著 | 60% | 5 |  | 3
|  | 生态效益 | 对于局部区域生态环境的改善 |  |  | 明显 | 60% | 5 |  | 3
|  | 可持续影响指标 | 电梯使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 5 |  | 5
|  |  | 灭火器使用年限 |  |  | ≥1年 | ≥1年 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区工作人员满意度 |  |  | ≧90% | 80% | 10 |  | 8
总分 | [7 empty] | 100 |  | 69.37