## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 北部产业园信息化管理系统项目
主管部门 |  | 投资建设服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度目标完成情况 | 目标1：通过委托第三方服务，保障产业园区正常运转； 目标2：保障园区基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑； 目标3：改善办公条件，提高办公效率。 | [5 empty] | 项目未开始实施
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量（个/套） |  |  | ≥1套 | 项目未开始实施 | 7 |  | 0 |  | 偏差原因：该项目没有实际开展 改进措施：待项目开展后，将按照项目实施方案，加快项目实施进度。
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | 100% | 项目未开始实施 | 7 |  | 0
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥99% | 项目未开始实施 | 6 |  | 0
|  |  | 故障发生率 |  |  | ≤1% | 项目未开始实施 | 6 |  | 0
|  | 时效指标 | 信息系统开发开始时间 |  |  | 2019年12月底前 | 项目未开始实施 | 6 |  | 0
|  |  | 信息系统投入使用时间 |  |  | 2019年12月底前 | 项目未开始实施 | 6 |  | 0
|  |  | 项目故障响应时间 |  |  | ≤3分钟 | 项目未开始实施 | 6 |  | 0
|  | 成本指标 | 北部产业园信息化管理系统总成本 |  |  | ≤10万元 | 项目未开始实施 | 6 |  | 0
| 效益指标 | 社会效益 | 公共服务能力的提升 |  |  | 显著 | 项目未开始实施 | 6 |  | 0
|  |  | 工作便捷度 |  |  | 显著 | 项目未开始实施 | 6 |  | 0
|  |  | 提高办公效率 |  |  | 显著 | 项目未开始实施 | 6 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 北部产业园信息化管理系统使用年限 |  |  | ≥5年 | 项目未开始实施 | 6 |  | 0
|  |  | 园区信息化建设能力 |  |  | 显著提升 | 项目未开始实施 | 6 |  | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 项目未开始实施 | 10 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0