## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 宣传费用项目
主管部门 |  | 投资建设服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 1.92 |  | 10 |  | 19.2% |  | 1.92
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 1.92 |  | — |  | 19.2% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度目标完成情况 | 目标一：北部产业园营商环境改造，增加公共区域花卉、牌匾、条幅等； 目标二：宣传北部产业园，提升产业园形象。 | [5 empty] | 制作深圳产业园大门防撞栏遮挡广告牌1.56万元，横幅制作0.36万元。共计1.92万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 路口花卉增加数量 |  |  | ≧80盆 | 尚未完成 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：项目资金的拨付与项目的实施相对应，因项目实施未完成，资金拨付未达到预期值。项目目标中包括租花部分，因实施过程中未涉及，所以该部分资金未使用。 改进措施：正常推进后续工作，按项目进行情况支付资金。
|  |  | 新栽种花草面积 |  |  | ≧400平米 | 尚未完成 | 4 |  | 0
|  |  | 路口宣传栏制作数量 |  |  | ≧4组 | 1组 | 4 |  | 1
|  |  | 条幅制作数量 |  |  | ≧20条 | 1条 | 4 |  | 0.2
|  | 质量指标 | 花卉质量合格率 |  |  | 100% | 尚未完成 | 4 |  | 0
|  |  | 宣传栏制作合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4
|  |  | 花卉种植成活率 |  |  | ≧80% | 尚未完成 | 4 |  | 0
|  | 时效指标 | 路口花卉摆放完成时间 |  |  | 2019年6月底前 | 尚未完成 | 4 |  | 0
|  |  | 栽种花草完成时间 |  |  | 2019年6月底前 | 尚未完成 | 3 |  | 0
|  |  | 路口宣传栏制作完成时间 |  |  | 2019年6月底前 | 2019-06-01 | 3 |  | 3
|  | 成本指标 | 路口花卉成本 |  |  | ≦6400元 | 尚未完成 | 3 |  | 0
|  |  | 栽种花草成本 |  |  | ≦80000元 | 尚未完成 | 3 |  | 0
|  |  | 路口宣传栏成本 |  |  | ≦8000元 | 尚未完成 | 3 |  | 0
|  |  | 条幅制作成本 |  |  | ≦4000元 | 3640元 | 3 |  | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用
|  | 社会效益 | 北部产业园政策宣传影响力 |  |  | 有效提升 | 75% | 6 |  | 4.5
|  |  | 北部产业园形象 |  |  | 明显提升 | 60% | 6 |  | 3.6
|  | 生态效益 | 对北部产业园局部环境的改善 |  |  | 明显提升 | 60% | 6 |  | 3.6
|  | 可持续影响指标 | 路口宣传栏使用年限 |  |  | ≧2年 | 2年 | 6 |  | 6
|  |  | 花卉使用年限 |  |  | ≧0.5年 | 尚未完成 | 6 |  | 0
| 满意度指标 | 满意度指标 | 园区工作人员满意度 |  |  | ≧95% | 40% | 10 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 34.82