## Sheet1
财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 喀什经济开发区机动队道路环境整改项目
主管部门 |  | 投资建设服务中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.17 | 50.17 |  | 50.17 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.17 | 50.17 |  | 50.17 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据喀什经济开发区投资建设服务中心的部门职能，本部门负责制定和上报开发区层面统筹推进重大项目实施计划；负责跟进了解重点项目资金筹措、进度、建设工作、招标投标、施工组织情况。项目内容为场地平整、广告布、墙面粉刷、垃圾清运、维修及拆电线杆47根。实施本项目可以改善机动车道路环境、保障机动车通行顺畅。 | [5 empty] | 项目已完工，维修及拆电线杆47跟。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修拆迁电线杆 |  |  | ≥47根 | 47跟 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 项目质量合格率 |  |  | 100% | 100 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | 100% | 100 | 10 |  | 10
|  |  | 资金支付及时率 |  |  | 100% | 100 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤ 50.17万元 | 50.17万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善机动车道路环境 |  |  | 有效改善 | 95% | 10 |  | 9.5
|  |  | 保障机动车通行顺畅 |  |  | 有效改善 | 95% | 10 |  | 9.5
|  | 可持续影响指标 | 增加电线杆使用年限 |  |  | ≥2年 | 2年 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 道路通行人员满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99