## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 招商引资专项业务工作经费
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什特区招商中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 162.5 | 162.5 |  | 21.245 |  | 10 |  | 13.07% |  | 1.329
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 162.5 | 162.5 |  | 21.25 |  | — |  | 13.08% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 瞄准内地优质企业，针对喀什重点扶持产业，主动出击，全方位展示喀什政策、区位、资源、人文等有助于企业发展优势条件，收集大量的意向企业资料信息，鼓励赴喀什实地调研考察，全力助推优质项目落地。 | [5 empty] | 1月赴深圳招商；4月份电博会招商；赴乌鲁木齐招商，对接恒大、绿地、万达、富力等地产企业；5月份赴西安丝博会招商，与乐讯签订投资合同，对接陕西地建、中交建、华润万家西北公司等企业；4月26日-28日接待电子企业校友会考察团，签约项目协议4个；对接8家产业园电子企业;11月份赴深圳参加广博会、厦洽会等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年喀什范围内接待客商组数 |  |  | ≥10组/年 | 2组 | 6 |  | 1.2 |  | 偏差原因：由于开发区整体工作安排，本项目的实施进度较为缓慢，部分绩效目标未能及时完成。 改进措施：加快项目实施进度
|  |  | 有效接待客商组数 |  |  | ≥50家/年 | 30家 | 5 |  | 3
|  |  | 实体加工制造产业对接数 |  |  | ≥30家 | 15家 | 5 |  | 2.5
|  |  | 外出招商举办大型专场招商推介会每场平均达成协议、框架、合同个数 |  |  | ≥5个 | 2个 | 5 |  | 2
|  |  | 外出招商举办大型专场招商推介会每场平均参与人次 |  |  | ≥200人 | 100人 | 5 |  | 2.5
|  | 质量指标 | 客商来访人数增加率 |  |  | ≥5% | 暂未统计 | 4 |  | 0
|  |  | 考察企业数量较上年增长率 |  |  | ≥5% | 暂未统计 | 4 |  | 0
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2019年12月1 | 2019-09-01 | 5 |  | 5
|  |  | 推介会开展时间 |  |  | ≥4次 | 2次 | 5 |  | 2.5
|  | 成本指标 | 业务花费成本 |  |  | ≤162.5万 | 21.25万元 | 6 |  | 6
| 效益指标 | 经济效益 | 固定资产部分计划投资额增长率 |  |  | ≥5% | 2.5% | 5 |  | 2.5
|  |  | 推介会签约企业（行业、协会）个数（全年） |  |  | ≥25家 | 5家 | 4 |  | 0.8
|  |  | 年度计划项目投资总额较去年增长率 |  |  | 显著 | 75% | 4 |  | 3
|  | 社会效益 | 接待来调研、考查企业数量 |  |  | 100家/年 | 30家 | 4 |  | 1.2
|  |  | 推介会参与人数 |  |  | 800人/年 | 400人 | 4 |  | 2
|  |  | 主动电话咨询政策次数 |  |  | 300人次/年 | 100次 | 4 |  | 1.3333
|  | 生态效益指标 | 不适用
|  | 可持续影响指标 | 项目活动后期咨询 |  |  | 100人次/年 | 40次 | 5 |  | 2
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 参展企业对招商中心服务满意度 |  |  | ≥95% | 55% | 5 |  | 3
|  |  | 签约企业对喀什地区招商引资政策满意度 |  |  | ≥95% | 55% | 5 |  | 3
总分 | [7 empty] | 100 |  | 44.8623