## Sheet1
喀什地区项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 驻点招商经费
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什特区招商中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 34.2 | 34.2 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.2 | 34.2 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 有效形成“深喀合作”推动喀什经济发展的强劲助力，利用深圳“本位”优势，把握当地优质企业产业转移机遇，由深圳、喀什两方面同心协力，力促“产业援疆”工作实现新突破。 | [5 empty] | 未实施
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 邀请企业赴喀考察 |  |  | ≧10家/年 | 0% | 9 |  | 0 |  | 开发区会议上，指出暂不开展该项目。
|  |  | 意向项目信息库 |  |  | ≧10家/年 | 0% | 9 |  | 0
|  |  | 驻点招商期间拜访企业数量 |  |  | 30家 | 0% | 8 |  | 0
|  | 质量指标 | 驻点考察企业数量较上年增长 |  |  | 10% | 0% | 8 |  | 0
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2019年12月1 | 未实施 | 8 |  | 0
|  | 成本指标 | 项目花费总成本 |  |  | ≦342000元 | 未实施 | 8 |  | 0
| 效益指标 | 经济效益 | 深圳及周边意向投资喀什地区的企业数量 |  |  | ≧10家/年 | 未实施 | 5 |  | 0
|  |  | 深圳及周边企业计划投资喀什地区的投资额增长率 |  |  | ≧5% | 未实施 | 5 |  | 0
|  | 社会效益 | 媒体报道、宣传相关资料 |  |  | 相关资料留档备查 | 未实施 | 5 |  | 0
|  |  | 驻点办事处接待人数变化情况 |  |  | 相关资料留档备查 | 未实施 | 5 |  | 0
|  |  | 网络、电话、邮件咨询情况 |  |  | 相关资料留档备查 | 未实施 | 5 |  | 0
|  | 可持续影响指标 | 项目活动后期咨询（非驻点招商期间，同驻点招商工作相关的全年企业咨询数量 |  |  | ≧30家/年 | 0% | 5 |  | 0
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 来喀什地区考察企业的满意度 |  |  | 95% | 未实施 | 5 |  | 0
|  |  | 签约企业对喀什地区招商引资政策满意度 |  |  | 95% | 未实施 | 5 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 0