自治区财政项目支出绩效自评报告

（ 2019年度）

项目名称：电子类产业扶持经费

实施单位（公章）：喀什特区招商中心

主管部门（公章）：喀什特区招商中心

项目负责人（签章）：张廷波

填报时间：2019年 11月26日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

喀什特区招商中心是喀什经济开发区管委会下属的全额拨款事业单位。

喀什经济开发区招商中心，编制数9人，其中：行政人员编制2人，参公人员1人，全额拨款事业单位人员编制6人。

本部门负责组织并参与开发区、喀什市、中亚南亚工业园区的重大招商活动，提供政策咨询和开展项目洽谈，联络与跟踪重要客商，外出开展重点招商、推介、考察活动，服务于喀什经济产业建设工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目预期目标及阶段性目标

目标：积极开展针对电子类产业的招商考察活动，吸引多家优质电子类企业赴喀什考察，项目落地，结合企业实际发展需求，契合实际的以扶持资金的形式给予企业在厂房、装修、用工、培训、运输等方面的政策扶持。

2、项目基本性质

本项目性质为新增项目。

- 项目用途及范围

用途：促进经济开发区市场活力，有效吸收喀什地区人才就业，对企业上市工作的支持和引导有一定作用。

# 二、项目资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总预算11157.8万元，其中财政资金10000万元，援疆资金1157.8万元。

# （二）项目资金实际使用情况分析

截止2019年12月，本项目实际支付资金11120万元，预算执行率为99.66%。用于为9家企业实施装修补贴。

# （三）项目资金管理情况分析

单位项目资金管理参照《喀什经济开发区行政事业单位财务报账管理暂行办法》【喀经开财（2015）149号】财务管理制健全完整，符合相关会计制度的规定。为保障资金的安全、规范运行，单位制定的财务管理制度中设立了岗位责任制、内部监督等机制，并在财务工作中有效实施，能够做到会计核算规范、信息真实。资金使用程序较规范，资金拨付有完整的审批程序和手续，依据合同约定支付设备，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

# 为组织协调本项目各方面工作，如期完成项目建设任务，达到预期目标，成立项目建设领导小组，领导小组由投资建设服务中心牵头组成。项目建设领导小组职责：履行建设初期组织管理机构职能；具体负责本项目的制定和组织，负责项目实施任务的落实，加强项目实施管理和监督资金合理使用、建设工程的质量管理、现场技术指导、专项培训等工作。解决实施中出现的问题。进行项目年度总结，保证项目顺利实施。

# （二）项目管理情况分析

项目实施过程中，严格按照招商中心及财政局相关管理制度，严格按要求和手续由领导审核后上报财政局审批报账，在项目执行过程中对项目申报、执行过程监督情况及完成情况，由本单位进行审核，并汇报给组织部，对该项目负责。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标18个，其中已完成三级指标17个，指标完成率为94.44%。

经济性：项目固定资产投资金额占总投资金额比重的百分之十五，享受财政资金补贴企业（前三年内）总体营业额较上年增长情况暂无法测量。

效率性：工作经费按实际需要进行申请拨付，及时实施该项目。

# 效益性：有效吸收喀什地区就业人数1800人，对企业上市工作的支持和引导有一定作用，促进经济开发区市场活力。

# （二）项目绩效目标未完成原因分析

2019年本项目绩效目标几乎完成，未完成原因分析：企业未进行审计，项目资金已基本使用完毕。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 2020年企业审计完毕后继续按照上述标准发放补贴。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

1、主要经验及做法。

通过吸引优质电子类企业赴喀什考察，项目落地，结合企业实际发展需求，有效的促进了就业稳工工作。

- 存在的问题。

享受财政资金补贴企业（前三年内）总体营业额较上年增长情况暂无法测量。

- 建议。

加强和电子企业的沟通协调，加快项目执行进度，提高资金使用效益。

# （三）其他

无其他说明内容

# 六、项目评价工作情况

该项目的实施，对喀什地区电子类产业的发展有极大促进作用。弥补喀什地区电子类产业的空白，加速经济发展。

# 七、附表

《项目支出绩效目标自评表》