## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 电子类产业扶持经费
主管部门 |  | 喀什特区招商中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什特区招商中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10000 | 11157.8 |  | 11120 |  | 10 |  | 99.66% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10000 | 10000 |  | 9962.2 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 1157.8 |  | 1157.8 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 目标：积极开展针对电子类产业的招商考察活动，吸引多家优质电子类企业赴喀什考察，项目落地，结合企业实际发展需求，契合实际的以扶持资金的形式给予企业在厂房、装修、用工、培训、运输等方面的政策扶持。 | [5 empty] | 兆华电子企业936万，中天仁800万，海同盟800万，喀什白泽智能800万，喀什灵动电子800万，喀什大丰电子科技400万，新疆中凯盛世电子820万。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 享受财政资金补贴的企业数量 |  |  | ≧3家 | 9家 | 5 |  | 5
|  |  | 企业享受到的最低补贴资金 |  |  | ≧100万元 | 400 | 5 |  | 5
|  |  | 享受补贴企业用工人数 |  |  | ≧300人 | 均大于300人 | 5 |  | 5
|  |  | 电子类产业实际补贴金额占项目预算资金总金额比重 |  |  | ≧90% | 100% | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 签约电子企业数量 |  |  | ≥5家 | 9 | 5 |  | 5
|  |  | 产业扶持经费最低限度使用率 |  |  | ≥85% | 100% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2019年12月底前 | 2019年8月1 | 3 |  | 3
|  |  | 合同签订至实际开工期间 （装修或生产等环节均可） |  |  | ≦300天 | 100天 | 3 |  | 3
|  |  | 企业所享受的培训补贴最长期间 |  |  | ≦12个月 | 3个月 | 2 |  | 2
|  | 成本指标 | 厂房平均装修补贴（金额/㎡） |  |  | ≦1500元 | 1300元/1000元 | 4 |  | 4
|  |  | 员工人均培训补贴（金额/人/月） |  |  | ≦2500元 | 2400元/1800元 | 4 |  | 4
|  |  | 项目花费总成本 |  |  | ≦11157.8万元 | 11120万元 | 4 |  | 4
| 效益指标 | 经济效益 | 项目固定资产投资金额占总投资金额比重 |  |  | ≧10% | 15% | 6 |  | 6
|  |  | 享受财政资金补贴企业（前三年内）总体营业额较上年增长情况 |  |  | ≧5% | 暂无法测量 | 4 |  | 0 |  | 偏差原因：指标需两年效益进行对比，故暂无法测量 改进措施：待时间到后及时对效益进行对比，填出指标值
|  | 社会效益 | 有效吸收喀什地区就业人数 |  |  | ≧2000人/年 | 1800 | 5 |  | 4.5
|  |  | 加强对企业上市工作的支持和引导 |  |  | 有效 | 90% | 5 |  | 4.5
|  |  | 促进经济开发区市场活力 |  |  | 有效 | 90% | 10 |  | 9
|  | 生态效益指标 | 不适用
|  | 可持续影响指标 | 不适用
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受财政补贴政策的企业对财政补贴政策的满意度 |  |  | ≧95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.96