## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称 |  | 齐鲁纺织产业园一期项目产业扶持资金
主管部门 |  | 喀什经济开发区管理委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 喀什特区招商中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3200 | 3200 |  | 3200 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3200 | 3200 |  | 3200 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
年度总体目标 | 有力推进喀什纺织服装产业发展，逐步建设成为南疆最大的纺织服装加工基地；推进山东如意齐鲁纺织产业园（一期）项目建设，在解决劳动力就业、助力脱贫攻坚、保障地区，促进当地经济发展方面做出有力贡献。 | [5 empty] | 山东如意齐鲁纺织产业园项目于2018年12月在喀什地区投产运营，项目设备高端、技术先进、社会效益带动强，且作为开发区范围内规模最大的纺织服装企业，目前该项目已有效解决喀什当地籍500人的劳动就业，为喀什脱贫攻坚、解决劳动力就业，维护社会等方面做出了一定贡献。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 一个纺织产业园 |  |  | ≥1个 | ≥1个 | 7 |  | 7
|  |  | 新建厂房面积 |  |  | ≥4.2万㎡ | 4.2万㎡ | 7 |  | 7
|  |  | 生产能力/车间 |  |  | 10万锭/车间 | 10万锭/车间 | 7 |  | 7
|  |  | 解决贫困户就业数量 |  |  | ≥400人 | 400人 | 7 |  | 7
|  | 质量指标 | 贫困户就业人数占总就业人数的比例 |  |  | 10% | 10% | 6 |  | 6
|  | 时效指标 | 生产车间符合设计要求 |  |  | 符合 | 符合 | 6 |  | 6
|  |  | 项目投产期限 |  |  | 2019年12月底之前 | 2019年12月底之前 | 5 |  | 5
|  | 成本指标 | 资金拨付到位率 |  |  | 80% | 80% | 5 |  | 5
| 效益指标 | 经济效益 | 项目总成本 |  |  | ≤3200万元 | 3200万元 | 5 |  | 5
|  |  | 预计年产值增加（万元） |  |  | 3亿元 | 3亿元 | 5 |  | 5
|  | 社会效益 | 年利税 |  |  | 5000万元 | 5000万元 | 5 |  | 5
|  |  | 缓解喀什地区就业压力 |  |  | 显著 | 95% | 5 |  | 4.75
|  |  | 促进喀什地区经济发展 |  |  | 显著 | 95% | 5 |  | 4.75
|  | 可持续影响指标 | 本项目的实施对企业发展的影响 |  |  | 显著 | 95% | 5 |  | 4.75
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  |  | 企业内员工满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.25