## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2016年纺织工业园区公租房建设项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 798.00 |  | 1203.74 | 895.25 |  | 10 |  | 74.37% |  | 7.44分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 798.00 |  | 1203.74 | 895.25 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目为2019年已实施完毕的项目，主要用于支付2016年纺织工业园区公租房建设项目尾款。通过实施本项目，完善喀什经济开发区基础设施，解决务工人员的住房困难问题。 | [5 empty] | 截止2022年12月之前已完成项目尾款支付，支付金额895.25万元。支付率74.4%；完善喀什经济开发区基础设施，解决务工人员的住房困难问题。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目尾款数量 |  |  | =1个 | 1个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 74.4% | 7 |  | 5.21 |  | 企业未及时提供有效付款材料，尽快提供材料，支付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划结束时间 |  |  | 2022年12月25日 | 2022年11月10日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目尾款资金数 |  |  | <=1203.74万元 | 895.25万元 | 7 |  | 5.21 |  | 企业未及时提供有效付款材料，尽快提供材料，支付项目资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 本笔资金占合同总价比例 |  |  | =3.20% | 3.2% | 7 |  | 7 |  | 企业未及时提供有效付款材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决务工人员住房困难问题 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 公租房可使用年限 |  |  | >=50年 | 50年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 喀什经济开发区入住居民满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.86分
经办人： |  | 谢玉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13319916660
联系人： |  | 谢玉 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 13319916660