## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | A03地块商业综合配套体建设项目中央空调采购安装
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 350.00 |  | 360.82 | 360.78 |  | 10 |  | 99.99% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 350.00 |  | 360.82 | 360.78 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目资金350万元。此项目已于2021年11月完成了招标工作，总投入资金360.82万元，本年预算安排项目97%的资金350万元，预留3%的项目质保金。用于综合体宾馆和展示展销商业两个区域采购安装中央空调2套，涉及总面积为18761.7平方米，通过实施本项目改善园区工作环境。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，本项目已完成中央空调采购安装，支付360.78万元，用于综合体宾馆和展示展销商业两个区域采购安装中央空调1批，通过实施本项目改善园区工作环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  |  | >=1批 | 1批 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设备采购总成本 |  |  | <=360.82万元 | 360.82万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善园区基础设施配套情况 |  |  | 有效完善 | 有效完善 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 使用人员非常满意，导致正偏差。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 刘飞强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15719021083
联系人： |  | 刘飞强 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15719021083