## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 债券项目前期费
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24466.23 |  | 9075.84 | 8887.99 |  | 10 |  | 97.93% |  | 9.79分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24466.23 |  | 9075.84 | 8887.99 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目资金9075.84万元，主要用于投建中心2022年申报5个债券项目的各项前期费，分别是城北转化加工区2022年主次干道和支路网道路及相关附属设施项目，城东金融贸易区2022年大亚郎以西片区次干道和支路网道路及相关附属设施项目， 喀什经济开发区纺织家纺园纺纱标准厂房及配套基础设施建设项目，喀什经济开发区纺织家纺园织布标准厂房及配套基础设施建设项目，喀什经济开发区纺织家纺园制衣标准厂房及配套基础设施建设项目。涉及的项目前期费包括：项目的勘察设计费、城市基础设施配套费、人防异地建设费、土地购置费、审图费等其他前期费用。通过实施本项目，为重点项目实施提供依据，保障项目的顺利实施，拉动喀什经济开发区固定资产投资增长，促进喀什经济开发区经济发展。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，完成2022年度申报债券的5个项目前期各项工作，并完成资金的支付，支付资金8887.99万元，支付率97.9%。此项目的实施为重点项目实施提供依据，保障项目的顺利实施，拉动喀什经济开发区固定资产投资增长，促进喀什经济开发区经济发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施项目数量 |  |  | >=5个 | 5个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 根据合同约定，项目前期费预留了质保金，导致资金未及时支付完毕。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 城北转化加工区道路前期费用 |  |  | <=266.23万元 | 266.23万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 城东金融贸易区道路前期费用 |  |  | <=1800万元 | 1764.27万元 | 6 |  | 5.88 |  | 项目预留了质保金，导致资金未及时支付完毕，后期尽快完成评审，到期支付质保金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 纺纱标准厂房前期费支出 |  |  | <=5147.90万元 | 5065.98万元 | 5 |  | 4.92 |  | 项目预留了质保金，导致资金未及时支付完毕。，后期尽快完成评审，到期支付质保金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 织布标准厂房前期费支出 |  |  | <=771.44万元 | 739.94万元 | 5 |  | 4.8 |  | 项目预留了质保金，导致资金未及时支付完毕。，后期尽快完成评审，到期支付质保金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 制衣标准厂房前期费支出 |  |  | <=1090.27万元 | 1051.57万元 | 5 |  | 4.82 |  | 项目预留了质保金，导致资金未及时支付完毕，后期尽快完成评审，到期支付质保金。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障重点建设项目顺利实施 |  |  | 有效保障 | 有效保障 | 40 |  | 40
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.21分
经办人： |  | 刘超 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199321999
联系人： |  | 刘超 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199321999