## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 公交站台建设项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.04 |  | 1.04 | 1.04 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.04 |  | 1.04 | 1.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目资金1.04万元，本项目主要用于支付公交站台建设项目接电采购的质保金。完善城东金融贸易区和空港产业物流区60座公交站台用电设施，采购1600套时控开关设备，包括时控器、交流接触器、空气开关安装、调试以及维护。采购合同价159680.00元，已支付143712元，10%质保金15968.00元，分两年支付。2022年需支付6.5%质保金10379.20元。通过本项目的实施改善城东金融贸易区公共交通和营商环境，满足城东金融贸易区和空港产业物流区城市发展及广大群众出行方面的需要。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，根据合同约定，已完成项目质保金1.04万元的支付，支付率100.改善城东金融贸易区公共交通和营商环境，满足城东金融贸易区和空港产业物流区城市发展及广大群众出行方面的需要。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 维护已建公交站台数量 |  |  | =60处 | 60处 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付质保金项目数量 |  |  | =1个 | 1个 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划结束时间 |  |  | 2022年10月31日 | 2022年5月11日 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付保证金资金数 |  |  | <=1.04万元 | 1.04万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 质保金占项目总额比例 |  |  | =6.50% | 6.5% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高沿线居民出行使用效果 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 站台使用年限 |  |  | >=8年 | 8年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分
经办人： |  | 迪力夏提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199898741
联系人： |  | 迪力夏提 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 15199898741