## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什丝路国际合作交流中心暨创投大厦和公租房连合(EPC)项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5000.00 |  | 2385.68 | 2385.68 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5000.00 |  | 2385.68 | 2385.68 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目资金2385.68万元，用于1742套公租房的地下室、配套用房、门卫室、室内外装修，室外附属工程的给排水、强弱电、燃气、暖气、消防、安防等共计9项附属工程建设。计划于2022年6月组织竣工验收，并投入使用。2022年支付需支付工程款、监理费。本项目的实施，加强吸引了投资力度，提高了城市综合竞争能力，改善人民的生活环境、工作环境，树立城市良好形象，实现城市可持续发展。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，已完成喀什丝路国际合作交流中心暨创投大厦和公租房连合(EPC)项目室内外装修部分工程和附属配套工程，于7月完成竣工验收，并支付资金。加强吸引了投资力度，提高了城市综合竞争能力，改善人民的生活环境、工作环境，树立城市良好形象，实现城市可持续发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设公租房配套附属工程数量 |  |  | >=9个 | 9个 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设公租房配套附属工程量 |  |  | >=105500平方米 | 105500平方米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 配套附属工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目计划完工时间 |  |  | 2022年6月30日 | 2022年7月5日 | 7 |  | 6.65 |  | 因疫情原因，原计划验收时间推后五天验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 监理费支出 |  |  | <=78.16万元 | 78.16万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 支付工程款 |  |  | <=2307.52万元 | 2307.52万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公租房正常运转率 |  |  | >=90% | 90% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 公租房使用期限 |  |  | >=50年 | 50年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 住房人员满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 住房人员对该项目的实施非常满意，导致正偏差。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.65分
经办人： |  | 木拉迪力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18509980024
联系人： |  | 木拉迪力 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18509980024