## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什经济开发区五期3#地块土方外运工程项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 285.68 |  | 285.68 | 279.67 |  | 10 |  | 97.90% |  | 9.79分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 285.68 |  | 285.68 | 279.67 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目预算金计285.678万元，主要用于建设喀什经济开发区五期3#地块土方外运工程项目，土方开挖共225974.4立方米，其中：土方回填108290.6立方米，余方弃置117683.8立方米，项目未支付资金，本次申请285.678万元。通过项目的实施加快五期3＃地块项目的开发建设，提高土地利用率，有效带动周围片区经济发展。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，已完成开发区五期3#地块土方外运工程项目，土方开挖共225974.4立方米，土方回填108290.6立方米，提高土地利用率，有效带动周围片区经济发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 余方弃置面积 |  |  | >=117683.80立方米 | 117683.8立方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 土方回填面积 |  |  | >=108290.60立方米 | 108290.6立方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 |  |  | >=97% | 97.9% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2021年5月25日 | 2021年5月25日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工时间 |  |  | 2022年3月31日 | 2022年3月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 本年安排合同资金总额 |  |  | <=285.68万元 | 279.67万元 | 5 |  | 4.89 |  | 项目根据审计结算价支付资金，结决算价低于合同价，进一步提高绩效目标编制的科学性、准确性。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 本笔资金占安排合同资金总额比例 |  |  | =100% | 97.9% | 5 |  | 4.89 |  | 项目根据审计结算价支付资金，结决算价低于合同价，进一步提高绩效目标编制的科学性、准确性。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进周围片区发展 |  |  | 有效促进 | 有效促进 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 开发区群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99.57分
经办人： |  | 袁鹤林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699849396
联系人： |  | 袁鹤林 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699849396