## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什经济开发区供水配套工程建设项目-综合保税区及城北转化加工区安全饮水保障工程施工项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 564.97 |  | 564.97 | 490.12 |  | 10 |  | 86.75% |  | 8.68分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 564.97 |  | 564.97 | 490.12 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目已于2021年开工建设，2022年新建加压泵房1座（其中：铺设配水管道3.3公里，取水管道0.2公里）建设2000立方米清水池1座。通过实施本项目，解决城北转化加工区、综保区安全饮水问题，完善喀什经济开发区基础设施。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，已完成建设加压泵房1座，并铺设管道3.2公里，完成2000立方米清水池建设。解决城北转化加工区、综保区安全饮水问题，完善喀什经济开发区基础设施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设管道工程量 |  |  | >=3.50公里 | 3.2公里 | 5 |  | 4.57 |  | 根据项目实施实际情况，工程量减少。加强项目管理和核算，做好项目的前期工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程数量 |  |  | >=2个 | 2个 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设清水池面积 |  |  | >=2000立方米 | 2000立方米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划结束时间 |  |  | 2022年7月31日 | 2022年5月31日 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制率 |  |  | <=97% | 97% | 5 |  | 5 |  | 项目实际已完工验收，现正在审计结算中，无法支付资金
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 本年安排合同资金总额 |  |  | <=524.00万元 | 449.14万元 | 5 |  | 4.29 |  | 项目实际已完工验收，现正在审计结算中，无法支付资金，尽快完成评审，支付项目尾款。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 设计费 |  |  | <=27.50万元 | 27.5万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 监理费 |  |  | <=13.47万元 | 13.47万元 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决城北转化加工区、综保区安全饮水问题 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 供水配套设施使用年限 |  |  | >=8年 | 8年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目实施企业满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 97.54分
经办人： |  | 木拉地·卡司木 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18899354263
联系人： |  | 木拉地·卡司木 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18899354263