## 项目支出绩效自评表
部门单位项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 喀什经济开发区城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁工程项目
主管部门 |  | 喀什经济开发区投资建设服务中心 |  |  |  | 实施单位 | 喀什经济开发区投资建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4415.74 |  | 1700.56 | 1700.56 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4415.74 |  | 1700.56 | 1700.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目本年预算4415.74万元，用于支付城东大道北延及跨恰克玛克河桥梁工程项目进度款。沿城东大道以北延建道路工程3294.64米，桥梁360米，及电气、绿化、给水、排水、燃气管道等5项配套工程，项目总预算包括施工、监理、设计、勘察、土地、拆迁等费用。实施该项目加快开发区基础设施建设，完善基础设施体系。 | [5 empty] | 截止目前，已完成城东大道以北延建道路工程3294.64米，桥梁360米，及电气、给水、排水、燃气管道等4项配套工程，并支付施工费、监理费和测绘费。通过此项目的实施进一步加快开发区基础设施建设，完善了基础设施体系。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公路建设里程 |  |  | >=3294.64米 | 3294.64米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁建设里程 |  |  | =360米 | 360米 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 交通配套设施建设工程量 |  |  | >=5个 | 4个 | 6 |  | 4.8 |  | 交通道路配套设施建设的绿化部分工程未完成，原因是受疫情影响，计划秋季完成的绿化部分未实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目施工费用 |  |  | <=1666.18万元 | 1666.18万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目监理费 |  |  | <34.38万元 | 34.38万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善开发区基础设施 |  |  | 有效完善 | 有效完善 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 周边居民满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 周边居民对该项目的实施非常满意，导致正偏差。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.80分
经办人： |  | 王帆 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699865790
联系人： |  | 王帆 |  |  | 联系电话： |  |  |  | 18699865790